## фев-дек2012
Утверждаю
Исполнительный директор
Директор ООО "УК по СЖФ"
________________Захаров А.В.
" 15 " 04 2013 г.
Отчет с февраля 2012 года по декабрь 2012 года
Адрес |  |  | Кишиневская, 30
Общая площадь |  |  | 3124.4
1. | Отчет о бюджете по управлению домом
| № п/п | Жилищные услуги | Начислено к оплате | Фактически оплачено населени ем | Расходы на жилищные услуги
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| 1 | содержание и аварийный ремонт дома, вывоз мусора | 472159.4 | 465942.66 | 465942.66
2. | Отчет о подготовке к сезонной эксплуатации в зимний период 2012-2013 годов
| № п/п | Общая стоимость затрат, руб. | Виды ремонтных работ, в т.ч.:
внутридомовые сети
|  |  | тепловые узлы, шт. |  | водоподо греватели, шт.
| 1 | 0 | 1 |  | 1
3. | Отчет о капитальном ремонте общего имущества дома, выполненном в 2012 г.
| № договора |  | Виды работ по договору |  | Подрядная организа ция | Фактичес кое выполне ние, руб.
| ДС/031-11 от 14.06.11г.; С/031-11 |  | холодное водоснабжение, горячее водоснабжение и ЦГВС (подвал, кв., водоподогреватели), теплоснабжение (+л.клетки), водоотведение (подвал, квартиры), подвал (+ отмостка), монтаж приборов учета |  | ООО "Строй комплекс" | 3734505
| Итого: |  |  |  |  | 3734505
| Главный экономист |  | Моргунова А.К.
Кропачева А.А.
51-79-09