## Лист2
Утверждаю
Директор ООО "УК по СЖФ"
________________Захаров А.В.
"____"___________2011г.
Отчет с июля 2010 года по июнь 2011 года
Адрес |  |  | 30 лет Победы, 60
Общая площадь |  |  | 5776.1
1. | Отчет о бюджете по управлению домом
| №п/п | Жилищные услуги | начислено к оплате | Фактически оплачено населени ем | Расходы на жилищные услуги | Дополни тельные доходы | К распределению 1/2 доп. доходов
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 1 | содержание и аварийный ремонт дома, обслуживание лифтов | 854065.47 | 907851.56 | 907851.56 | 9180 | 4590
2. | Отчет об аварийном ремонте общего имущества дома
| № п/п | вид работ | ед.изм. | объем | отчет, руб. | стоимость по плану, руб. | перерас ход-, экономия+, руб.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0.47
| 1 | смена сгонов Д-20 | шт | 2 | 184
| 2 | смена сборки Д-20 | шт | 2 | 2764
| 3 | смена рад.пробок | шт. | 8 | 4088
| 4 | перегрупировка батареи | секц. | 2 | 3432
| 5 | смена проводки (в гофре) ВВГ-3х2,5мм.кв. | м.п. | 15 | 7650
| 6 | смена патронов освещения | шт. | 8 | 736
| 7 | смена выключателей | шт. | 3 | 366
| 8 | Смена автомата 25А | шт. | 4 | 3508
| 9 | ремонт дверей | 1 полот. | 1 | 380
| 10 | ремонт мусороприемного клапана и шибера | шт. | 1 | 3162
| 2: итого; 5: 26270; 0.47: 32577.204 | 6307.204
3. | 1: Отчет о подготовке к сезонной эксплуатации в зимний период 2010-2011 годов
| № п/п | Общая стоимость затрат, руб. | Виды ремонтных работ, в т.ч.:
|  |  | внутридомовые сети |  | конструктивные эл-ты
|  |  | водоподогреватели, шт. | тепловые узлы, шт. | межпанельные швы, тыс.м.
| 1 | 5000 | 1 | 3 | 0.01
4. | 1: Отчет о капитальном ремонте общего имущества дома, выполненном в 2010 году
| № договора |  | Виды работ по договору | Подрядная организа ция | Фактичес кое выполне ние, руб.
| ДС/075-10 от 03.09.10. |  | Замена купе кабины, панели, приказа, ремонт дверей кабины | РСУ-Инвест | 229778
| Итого: |  |  |  | 229778
| ДС/057-10 от 25.10.2010 |  | Кровля | Тюменская энергосер висная компания | 1367369
|  |  | Фасад (ВГ, швы, крыльца) |  | 696764
|  |  | МОП, МК |  | 994958
|  |  | Подвал (отмостка, продухи, ДБ) |  | 429502
|  |  | ХВС, ВО (МК) |  | 634943
|  |  | ГВС, замена ВВП |  | 967139
|  |  | ЦГВС |  | 290411
|  |  | Электро снабжение |  | 1003707
|  |  | Электро снабжение (ПНР) |  | 35746
|  |  | Демонтаж ОБ (МОП), откосы |  | 62053
|  |  | Монтаж ОБ и ДБ (МОП) |  | 539776
|  |  | Телеметрия |  | 4467
|  |  | Телеметрия (оборудование) |  | 35326
|  |  | Телеметрия(ПНР) |  | 64719
| Итого: |  |  |  | 7126880
| ИТОГО: |  |  |  | 7356658
| Главный экономист |  |  |  | Моргунова А.К.
ПТО
Кропачева А.А.
51-79-09