## Лист2
Утверждаю
Директор ООО "УК по СЖФ"
________________Захаров А.В.
"____"___________2011 г.
Отчет с июля 2010 год по июнь 2011 года
Адрес |  |  | Широтная, 121
Общая площадь |  |  | 5274.7
1. | Отчет о бюджете по управлению домом |  |  |  |  | в рублях
| №п/п | Жилищные услуги | начислено к оплате | Фактичес ки оплачено населени ем | Расходы на жилищ ные услуги | Дополни тельные доходы | К распределению 1/2 доп. доходов
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 1 | содержание и аварийный ремонт дома | 719047.2 | 707083.85 | 707083.85 | 12480 | 6240
2. | Отчет об аварийном ремонте общего имущества дома
| № | ед.изм. | вид работ | объем | отчет, руб. | стоимость по плану, руб. | перерас ход-, экономия+, руб.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
|  | ГВС |  |  |  | 0.5
| 1 | Смена труб д.100 |  | 1.2 | 11536.41
| 2 | Смена труб д.89 | м | 10 | 4119.29
| 3 | Смена задвижек д.80 | шт | 2 | 24212.04
|  | итого |  |  | 39867.74 | 31648.2 | -8219.54
3. | Отчет о подготовке к сезонной эксплуатации в зимний период 2010-2011 годов.
| № п/п | Общая стоимость затрат,руб. | Виды ремонтных работ, в т.ч.:
|  |  | внутридомовые сети |  |  |  | конструк.эл-ты
|  |  | тепловые узлы, шт | водоподо греватели, шт | промывка системы, шт | отопление,шт (калачи) | ремонт входных дверей, шт | смена оконных створок, шт. | кровля,козырьки,тыс.м2
| 1 | 65300 | 2 | 2 | 1 | 8 | 1 | 17 | 0.03
| Главный экономист |  |  | Моргунова А.К.
ПТО