## Лист2
Утверждаю
Директор ООО "УК по СЖФ"
________________Захаров А.В.
"____"___________2010г.
Отчет с июля 2010 года по июнь 2011 года
Адрес |  |  | 30 лет Победы, 48
Общая площадь |  |  | 3029.4
1. | Отчет о бюджете по управлению домом
| №п/п | Жилищные услуги | начислено к оплате | Фактически оплачено населени ем | Расходы на жилищные услуги | Дополни тельные доходы | К распределению 1/2 доп. доходов
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 1 | содержание и аварийный ремонт дома, обслуживание лифтов | 476289.53 | 482871.7 | 482871.7 | 3060 | 1530
2. | Отчет об аварийном ремонте общего имущества дома
| № п/п | вид работ | ед.изм. | объем | отчет, руб. | стоимость по плану, руб. | перерас ход-, экономия+, руб.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0.47
| 1 | смена труб Д-20 | м.п. | 3 | 1362
| 2 | смена сборки Д-20 | шт | 2 | 2764
| 3 | перегрупировка батареи | секц. | 2 | 3432
| 4 | смена проводки (в гофре) ВВГ-3х1,5мм.кв. | м.п. | 15 | 7650
| 5 | Смена светильников | шт. | 2 | 1210
| 6 | смена розеток | шт. | 1 | 91
| 7 | Смена автомата 25А | шт. | 4 | 3508
| 8 | смена стекла до 1м2 | м2 | 3 | 1872
| 9 | ремонт мусороприемного клапана и шибера | шт. | 1 | 3162
| 2: Итого; 5: 25051; 0.47: 17085.816 | -7965.184
3. | 1: Отчет о подготовке к сезонной эксплуатации в зимний период 2010-2011 годов
| № п/п | Общая стоимость затрат, руб. | Виды ремонтных работ, в т.ч.
внутридомовые сети
тепловые узлы, шт.
| 1 | 0 | 1
4. | 1: Отчет о капитальном ремонте общего имущества дома, выполненном в 2011 году
| № договора |  | Виды работ по договору | Подрядная организа ция | Фактичес кое выполне ние, руб.
| ДС/019-11 от 06.06.2011 |  | Крыша | Тюменская энергосервисная компания | 562749
|  |  | Подвал (решетки, створки, ДБ) |  | 15602
|  |  | Водоотведение |  | 72719
|  |  | ХГВС (МК) |  | 12381
|  |  | Электро снабжение |  | 717141
|  |  | Электро снабжение (ПНР) |  | 21989
|  |  | ИТОГО: |  | 1402581
| Главный экономист |  |  | Моргунова А.К.
ПТО
Кропачева А.А.
51-79-09