## Лист2
Утверждаю
Директор ООО "УК по СЖФ"
________________Захаров А.В.
"____"__09__ 2011г.
Отчет с июля 2010 года по июнь 2011 года
| Адрес |  | 30 лет Победы, 46
| Общая площадь |  | 2686.4
1. | Отчет о бюджете по управлению домом
| №п/п | Жилищные услуги | начислено к оплате | Фактически оплачено населени ем | Расходы на жилищные услуги | Дополни тельные доходы | К распределению 1/2 доп. доходов
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 1 | содержание и аварийный ремонт дома, обслуживание лифтов | 436260.68 | 423512.56 | 423512.56 | 3060 | 1530
2. | Отчет об аварийном ремонте общего имущества дома
| № п/п | вид работ | ед.изм. | объем | отчет, руб. | стоимость по плану, руб. | перерас ход-, экономия+, руб.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0.47
| 1 | смена сборки Д-20 | шт | 8 | 11056
| 2 | смена сборки Д-20 | шт | 5 | 6910
| 3 | перегрупировка батареи | секц. | 3 | 5148
| 4 | смена проводки (в гофре) ВВГ-3х2,5мм.кв. | м.п. | 10 | 6100
| 5 | Смена светильников | шт. | 3 | 1815
| 6 | смена розеток | шт. | 1 | 91
| 7 | Смена автомата 25А | шт. | 5 | 4385
| 8 | ремонт дверей | 1 полот. | 7 | 2660
| 2: итого; 5: 38165; 0.47: 15151.296 | -23013.704
3. | 1: Отчет о подготовке к сезонной эксплуатации в зимний период 2010-2011 годов
| № п/п | Общая стоимость затрат, руб. | Виды ремонтных работ, в т.ч.
|  |  | внутридомовые сети |  | конструктивные эл-ты
|  |  | тепловые узлы, шт. |  | межпанельные швы, тыс.м.
| 1 | 17500 | 1 |  | 0.04
4. | 1: Отчет о капитальном ремонте общего имущества дома, выполненном в 2010 году
| № договора |  | Виды работ по договору | Подрядная организа ция | Фактичес кое выполне ние, руб.
| ДС/137-10 от 08.10.2010 |  | Кровля | Тюменская энергосервисная компания | 567503
|  |  | Этажные щитки, счетчик |  | 115730
Э/сберегающие лампы
Телеметрия
Телеметрия (оборудование)
Телеметрия (ПНР)
|  |  | ИТОГО: |  | 683233
| Главный экономист |  |  | Моргунова А.К.
ПТО
Кропачева А.А.
51-79-09