## Лист2
Утверждаю
Директор ООО "УК по СЖФ"
________________Захаров А.В.
"____"__09__2011г.
Отчет с июля 2010 года по июнь 2011 года
Адрес |  |  | Логунова, 3
Общая площадь |  |  | 9498
1. | Отчет о бюджете по управлению домом
| № п/п | Жилищные услуги | начислено к оплате | Фактически оплачено населени ем | Расходы на жилищные услуги | Дополни тельные доходы | К распределению 1/2 доп. доходов
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 1 | содержание и аварийный ремонт дома, обслуживание лифтов | 1408392.5 | 1469077.24 | 1469077.24 | 9550 | 4775
2. | Отчет об аварийном ремонте общего имущества дома
| № | вид работ | ед.изм. | объем | отчет, руб. | стоимость по плану, руб. | перерас ход-,экономия+, руб.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0.5
| 1 | смена сгонов Д-20 | шт | 9 | 828
| 2 | смена сгонов Д-15 | шт | 8 | 680
| 3 | смена сборки Д-20 | шт | 5 | 6910
| 4 | смена труб Д-32 | м.п. | 2 | 846
| 5 | перегрупировка батареи | секц. | 8 | 13728
| 6 | смена рад.пробок | шт. | 6 | 3066
| 7 | Смена автомата 25А | шт. | 8 | 7016
| 8 | смена розеток | шт. | 5 | 455
| 9 | Смена светильников | шт. | 8 | 7376
| 10 | смена проводки (в гофре) ВВГ-3х2,5мм.кв. | м.п. | 15 | 9150
| 11 | смена выключателей | шт. | 2 | 244
| 12 | ремонт мусороприемного клапана и шибера | шт. | 1 | 3162
| 13 | смена канал п/э труб Д-100 | м.п. | 3 | 4254
| 2: итого; 5: 57715; 0.5: 56988 | -727
3. | 1: Отчет о подготовке к сезонной эксплуатации в зимний период 2010-2011 годов
| № п/п | Общая стоимость затрат, руб. | Виды ремонтных работ, в т.ч.:
|  |  | внутридомовые сети |  | конструктивные эл-ты
|  |  | тепловые узлы, шт. |  | ремонт входных дверей, шт.
| 1 | 0 | 5 |  | 5
| Главный экономист |  |  |  | Моргунова А.К.
ПТО
Кропачева А.А.
51-79-09