## Лист2
Утверждаю
Директор ООО "УК по СЖФ"
________________ Захаров А.В.
"____"__09__ 2011 г.
Отчет с июля 2010 года по июнь 2011 года
Адрес |  |  | Пермякова, 56
Общая площадь |  |  | 14670.1
1. | Отчет о бюджете по управлению домом
| № п/п | Жилищные услуги | начислено к оплате | Фактически оплачено населени ем | Расходы на жилищные услуги | Дополни тельные доходы | К распреде лению 1/2 доп. доходов
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 1 | содержание и аварийный ремонт дома, обслуживание лифтов | 2214977.3 | 2314637.12 | 2314637.12 | 22000 | 11000
2. | Отчет об аварийном ремонте общего имущества дома
| № п/п | вид работ | ед.изм. | объем | отчет, руб. | стоимость по плану, руб. | перерас ход-, экономия+, руб.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0.5
| 1 | смена сгонов Д-15 | шт | 4 | 340
| 2 | смена сборки Д-15 | шт | 6 | 10602
| 3 | смена труб Д-32 | м.п. | 12 | 5076
| 4 | смена сборки Д-20 | шт | 4 | 5528
| 5 | Смена светильников | шт. | 10 | 9220
| 6 | Смена автомата 25А | шт. | 15 | 13155
| 7 | смена проводки (в гофре) ВВГ-3х2,5мм.кв. | м.п. | 25 | 15250
| 8 | ремонт дверей | 1 полот. | 1 | 780
| 9 | ремонт мусороприемного клапана и шибера | шт. | 2 | 6324
| 10 | смена канал п/э труб Д-100 | м.п. | 11 | 15598
| 2: итого; 5: 81873; 0.5: 88020.6 | 6147.6
3. | 1: Отчет о подготовке к сезонной эксплуатации в зимний период 2010-2011 годов
| № п/п | Общая стоимость затрат, руб. | Виды ремонтных работ, в т.ч.:
|  |  | внутридомовые сети |  | конструктивные элементы
| 3: тепловые узлы, шт.; 5: кровля, козырьки, тыс.м.2; 0.5: межпанельные швы, тыс.м. | ремонт входных дверей,шт.
| 1 | 60900 | 8 |  | 0.03 | 0.1 | 16
4. | 1: Отчет о капитальном ремонте общего имущества дома, выполненном в 2010 году
| № договора |  | Виды работ по договору | Подрядная организа ция | Фактичес кое выполне ние, руб.
| ДС/075-10 от 03.09.2010. |  | Замена КВШ и канатов | РСУ-Инвест | 53579
| ИТОГО: |  |  |  | 53579
| Главный экономист |  |  | Моргунова А.К.
ПТО
Кропачева А.А.
51-79-09