## Лист2
Утверждаю
Директор ООО "УК по СЖФ"
________________Захаров А.В.
"____"___________2011г.
Отчет с июля 2010 год по июнь 2011 года
| Адрес |  | Широтная, 103
| Общая площадь |  | 15854.4
1. | Отчет о бюджете по управлению домом |  |  |  | в рублях
| №п/п | Жилищные услуги | начислено к оплате | Фактически оплачено населением | Расходы на жилищные услуги | Дополни тель ные доходы | К распреде лению 1/2 доп. доходов
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 1 | содержание и аварийный ремонт дома, обслуживание лифтов и кап.ремонт | 2367106.5 | 2462459.73 | 2462459.73 | 27501 | 13750.5
2. | Отчет об аварийном ремонте общего имущества дома
| № | вид работ | ед.изм. | объем | отчет, руб. | стоимость по плану, руб. | перерас ход-, экономия+, руб.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
|  | ГВС |  |  |  | 0.5
| 1 | Смена труб д.32 | м | 13.5 | 7330.53
| 2 | Смена труб д.210 | м | 1.9 | 25276.17
| 3 | Смена труб д.90 | м | 20 | 30239.32
Отопление
| 4 | Смена задвижек д.80 | шт | 2 | 24212.04
Канализация
| 5 | Смена труб п/эт д.100 | м | 25 | 20689.62
Конструктивные элементы
| 6 | Остекление | м2 | 50 | 12393.09
|  | итого |  |  | 120140.77 | 95126.4 | -25014.37
3. | Отчет о подготовке к сезонной эксплуатации в зимний период 2010-2011 годов.
| № п/п | Общая стоимость затрат,руб. | Виды ремонтных работ, в т.ч.:
|  |  | внутридомовые сети |  |  |  | конструк.эл-ты
|  |  | тепловые узлы, шт | водоподо греватели, шт | промывка системы, шт | гор.водо снабжение,шт (калачи) | ремонт входных дверей, шт
| 1 | 17000 | 8 | 2 | 1 | 3 | 2
4. | Отчет о капитальном ремонте общего имущества дома, выполненном в 2010 году
| № договора |  | Виды работ по договору | Подрядная организация | Фактическое выполнение, руб.
| ДС/017-10 от 26.04.10. |  | Замена 7 лифтов | РСУ-Инвест | 13177226
|  |  | ИТОГО: |  | 13177226
|  | Главный экономист |  |  | Моргунова А.К.
ПТО