## Лист2
Утверждаю
Директор ООО "УК по СЖФ"
________________ Захаров А.В.
"____"__09__ 2011 г.
Отчет с июля 2010 года по июнь 2011 года
Адрес |  |  | Федорова, 4
Общая площадь |  |  | 9492.7
1. | Отчет о бюджете по управлению домом
| № п/п | Жилищные услуги | начислено к оплате | Фактически оплачено населени ем | Расходы на жилищные услуги | Дополни тельные доходы | К распреде лению 1/2 доп. доходов
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 1 | содержание и аварийный ремонт дома, обслуживание лифтов | 1469592.98 | 1505879.85 | 1505879.85 | 14640 | 9640
2. | Отчет об аварийном ремонте общего имущества дома
| № п/п | вид работ | ед.изм. | объем | отчет, руб. | стоимость по плану, руб. | перерас ход-, экономия+, руб.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0.5
| 1 | смена сгонов Д-20 | шт | 4 | 368
| 2 | смена сборки Д-15 | шт | 2 | 3534
| 3 | перегрупировка батареи | секц. | 4 | 6864
| 4 | смена сборки Д-32 | шт | 2 | 3318
| 5 | смена сборки Д-20 | шт | 2 | 2764
| 6 | смена рад.пробок | шт. | 2 | 1022
| 7 | смена розеток | шт. | 4 | 364
| 8 | Смена автомата 25А | шт. | 4 | 3508
| 9 | смена проводки (в гофре) ВВГ-3х2,5мм.кв. | м.п. | 15 | 7650
| 10 | смена канал п/э труб Д-100 | м.п. | 2 | 2836
| 2: итого; 5: 32228; 0.5: 56956.2 | 24728.2
3. | 1: Отчет о подготовке к сезонной эксплуатации в зимний период 2010-2011 годов
| № п/п | Общая стоимость затрат, руб. | Виды ремонтных работ, в т.ч.:
|  |  | конструктивные эл-ты | внутридомовые сети
|  |  | ремонт входных дверей,шт. | водоподо греватели, шт. | теповые узлы, шт.
| 1 | 0 | 4 | 1 | 4
4. | 1: Отчет о капитальном ремонте общего имущества дома, выполненном в 2010 году
| № договора |  | Виды работ по договору | Подрядная организа ция | Фактичес кое выполне ние, руб.
| ДСФЗ/03-10 от 12.07.2010; ДСФЗ/03-09(1) от 21.09.09; ПСДФЗ/02-09 от 21.09.09; ДСФЗ/03-09(2) от 21.09.09 |  | Теплоснабжение | Алма; Микрорай он; РСУ-Инвест; Сибстрой сервис
Приборы учета ТЭ
ХВС
ГВС
Водоотведение
Электро снабжение
Крыша
Фасад
Подвал
Лифты
Фасад
СД
| Итого: |  |  |  | 3029583
| Главный экономист |  |  | Моргунова А.К.
ПТО
Кропачева А.А.
51-79-09