## Лист2
Утверждаю
Директор ООО "УК по СЖФ"
________________Захаров А.В.
"____"__09__ 2011г.
Отчет с июля 2010 года по июнь 2011 года
Адрес |  |  | Логунова, 4
Общая площадь |  |  | 9442.6
1. | Отчет о бюджете по управлению домом
| № п/п | Жилищные услуги | начислено к оплате | Фактически оплачено населени ем | Расходы на жилищные услуги | Дополни тельные доходы | К распреде лению 2/3 доп. доходов
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 1 | содержание и аварийный ремонт дома, обслуживание лифтов | 1488374.4 | 1540994.73 | 1540994.73 | 34974 | 23316
2. | Отчет об аварийном ремонте общего имущества дома
| № п/п | вид работ | ед.изм. | объем | отчет, руб. | стоимость по плану, руб. | перерас ход-,экономия+, руб.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0.47
| 1 | смена сгонов Д-20 | шт | 10 | 920
| 2 | смена вент Д-15 | шт | 3 | 1065
| 3 | смена сгонов Д-15 | шт | 5 | 425
| 4 | смена сборки Д-32 | шт | 2 | 3318
| 5 | смена труб Д-32 | м.п. | 6 | 2538
| 6 | Смена автомата 25А | шт. | 11 | 9647
| 7 | смена канал п/э труб Д-100 | м.п. | 5 | 7090
| 8 | смена проводки (в гофре) ВВГ-3х2,5мм.кв. | м.п. | 35 | 21350
| 9 | смена проводки (скрыт) АППВ-2,5мм.кв. | м.п. | 16 | 5456
| 10 | ремонт мусороприемного клапана и шибера | шт. | 2 | 6324
| 11 | ремонт дверей | 1 полот. | 2 | 1560
| 12 | ремонт швов | м.п. | 43 | 20038
| 2: итого; 5: 79731; 0.47: 53256.264 | -26474.736
3. | 1: Отчет по подготовке к сезонной эксплуатации в зимний период 2010-2011 годов
| № п/п | Общая стоимость затрат, руб. | Виды ремонтных работ, в т.ч.:
|  |  | внутридомовые сети |  | конструктивные эл-ты
|  |  | тепловые узлы, шт. |  | межпанельные швы, тыс.м. | ремонт входных дверей, шт.
| 1 | 24500 | 5 |  | 0.05 | 10
4. | 1: Отчет о капитальном ремонте общего имущества дома, выполненном в 2010 -2011г.г.
| № договора |  | Виды работ по договору | Подрядная организа ция | Фактичес кое выполне ние, руб.
| №Ф-42/10 от 27.12.2010г |  | замена 5 лифтов | РСУ - Инвест | 6686265
|  | Итого: |  |  | 6686265
| ДС/021-11 от 06.06.2011 |  | Водоотве дение (подвал) | Тюменская энергосер висная компания | 236584
|  |  | Теплоснабжение (транзит и л/к) |  | 469772
|  |  | ХГВС (МК) |  | 61725
|  |  | Электроснабжение |  | 1517371
|  |  | Электроснабжение (ПНР) |  | 61917
|  |  | Подвал (решетки, створки, ДБ) |  | 79244
|  |  | КИП и А |  | 8063
|  |  | КИП и А (оборудование) |  | 36174
|  |  | КИП и А (ПНР) |  | 62178
|  | Итого: |  |  | 2533028
| ИТОГО: |  |  |  | 9219293
| Главный экономист |  |  | Моргунова А.К.
ПТО
Кропачева А.А.
51-79-09