## Лист2
Утверждаю
Директор ООО "УК по СЖФ"
________________ Захаров А.В.
"____"__09__ 2011г.
Отчет с июля 2010 года по июнь 2011 года
Адрес |  |  | Пермякова, 54 а
Общая площадь |  |  | 3956.97
1. | Отчет о бюджете по управлению домом
| № п/п | Жилищные услуги | начислено к оплате | Фактически оплачено населе нием | Расходы на жилищные услуги | Дополни тельные доходы | К распре делению 1/2 доп. доходов
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 1 | содержание и аварийный ремонт дома, обслуживание лифтов | 646707.87 | 666599.82 | 666599.82 | 4200 | 2100
2. | Отчет об аварийном ремонте общего имущества дома
| № | вид работ | ед.изм. | объем | отчет, руб. | стоимость по плану, руб. | перерас ход-, экономия+, руб.
| 1 |  | 3 | 4 | 5 | 0.5
| 1 | смена сборки Д-15 | шт | 1 | 1767
| 2 | смена сгонов Д-20 | шт | 2 | 184
| 3 | смена труб Д-32 | м.п. | 6 | 2538
| 4 | смена сборки Д-20 | шт | 3 | 4146
| 5 | Смена светильников | шт. | 20 | 18440
| 6 | Смена автомата 25А | шт. | 6 | 5262
| 7 | смена проводки (в гофре) ВВГ-3х2,5мм.кв. | м.п. | 30 | 18300
| 8 | ремонт мусороприемного клапана и шибера | шт. | 1 | 3162
[5 empty] | 53799 | 23741.82 | -30057.18
3. | Отчет о подготовке к сезонной эксплуатации в зимний период 2010-2011 годов
| № п/п | Общая стоимость затрат, руб. | Виды ремонтных работ, в т.ч.:
внутридомовые сети
тепловые узлы, шт.
| 1 | 0 | 2
| Главный экономист |  |  | Моргунова А.К.
ПТО
Кропачева А.А.
51-79-09