## Лист1
Отчет о выполнении плана мероприятий по подготовке жилищного фонда ООО "УК по СЖФ" к эксплуатации в зимний период 2014-2015гг.
| по состоянию на |  | 24.10.2014 г.
№ п/п | Адрес |  |  | Общая стоимость затрат, тыс.руб. |  | Виды ремонтных работ, в т.ч.: | [53 empty] | промывка систем, шт |  | Подготовлен и сдан по акту, дата | Исполнитель | Ответственный | Примечание
[6 empty] | конструктивные элементы, в т.ч.: | [28 empty] | внутридомовые сети в т. ч.: | [23 empty] | Ремонт двор. туалетов, шт.
| Улица | дом | лит. | Всего | Факт | кровля, тыс.м2 |  |  |  | межпанел. швы, тыс.м |  |  |  | фасад |  |  |  | подъезды, шт |  |  |  | отмостка,крыльца, тыс. м2 |  |  |  | ремонт вход. дверей, шт |  | смена дв. блоков, шт. |  | остекление, м2 |  | смена окон. створок, м2. |  | печи, шт | отопление, тыс.м. |  |  |  | ГВС, тыс.м |  |  |  | ХВС , тыс.м. |  |  |  | канализация, тыс.м. |  |  |  | электроснаб-жение |  |  |  | в/подогрева-тели, шт. |  | тепловые узлы, шт
|  |  |  | т.руб. | т.руб. | план | т.руб. | факт | т.руб. | план | т.руб. | факт | т.руб. | т.м2 | т.руб. | факт | т.руб. | план | т.руб. | факт | т.руб. | план | т.руб. | факт | т.руб. | план | факт | шт. | т.руб. | план | факт | шт. | т.руб. |  | план | т.руб. | факт | т.руб. | план | т.руб. | факт | т.руб. | план | т.руб. | факт | т.руб. | план | т.руб. | факт | т.руб. | т.м | т.руб. | т.м | т.руб. | план | факт | план | факт | факт | план | факт
1 | 30 лет Победы | 86 |  | 64.116 | 64.116 | 0.006 | 3.492 | 0.006 | 3.492 | [47 empty] | 6 | 6 |  | 1 |  |  | Грищенко
2 | 30 лет Победы | 94 |  | 63.534 | 62.952 | 0.005 | 2.91 | 0.004 | 2.328 | [47 empty] | 6 | 6 |  | 1 |  |  | Сергей
3 | Пермякова | 21 |  | 1019.581 | 1069.975 | 0.005 | 2.91 | 0.002 | 1.164 | [8 empty] | 6 | 741.726 | 6 | 741.726 | [13 empty] | 0.3 | 214.321 | 0.3 | 214.321 | [14 empty] | св-к 66шт. | 52.14 |  |  | 6 | 6 |  | 1 |  |  | Борисович
4 | Пермякова | 25 |  | 60.624 | 60.624 | [51 empty] | 6 | 6 |  | 1
5 | Пермякова | 27 |  | 623.0661 | 638.393 |  |  |  |  | 0.0286 | 13.1131 | [6 empty] | 6 | 595.061 | 6 | 595.061 |  |  |  |  | 3 | 3 | [25 empty] | св-к 36шт. | 28.44 |  |  | 1 | 1 |  | 1
6 | Пермякова | 31 |  | 600.104 | 546.222 | [12 empty] | 6 | 590 | 6 | 507.678 | [31 empty] | св-к 36шт. | 28.44 |  |  | 1 | 1 |  | 1
7 | Пермякова | 35 |  | 682.593 | 711.033 | [12 empty] | 6 | 672.489 | 6 | 672.489 | [31 empty] | св-к 36шт. | 28.44 |  |  | 1 | 1 |  | 1
8 | Пермякова | 39 |  | 10.104 | 10.104 | [51 empty] | 1 | 1 |  | 1
9 | Пермякова | 41 |  | 49.5401 | 40.416 |  |  |  |  | 0.0199 | 9.1242 | [45 empty] | 4 | 4 |  | 1
10 | Пермякова | 43 |  | 1269.758 | 470.455 | [12 empty] | 8 | 799.303 | [15 empty] | 0.352 | 430.039 | 0.352 | 430.039 | [18 empty] | 4 | 4 |  | 1
11 | Пермякова | 45 |  | 1800.825 | 1838.745 | [12 empty] | 8 | 799.303 | 8 | 799.303 | [13 empty] | 0.352 | 430.039 | 0.352 | 430.039 |  |  |  |  | 0.066 | 531.067 | 0.066 | 531.067 | [6 empty] | св-к 48шт. | 37.92 |  |  | 4 | 4 |  | 1
12 | Пермякова | 51 |  | 157.158 | 426.513 | [29 empty] | 0.264 | 63.423 | 0.264 | 332.778 | 0.03 | 63.423 | 0.03 | 63.423 | [14 empty] | 3 | 3 |  | 1
13 | Пермякова | 53 |  | 84.8862 | 66.7755 |  |  |  |  | 0.0395 | 18.1107 | [14 empty] | 3 | 3 |  |  | 3 | 3 | [25 empty] | 6 | 6 |  | 1
14 | Ткацкий | 5 |  | 811.0951 | 66.903 | 0.005 | 2.91 | 0.001 | 0.582 | 0.0346 | 15.8641 | [6 empty] | 6 | 726 | 6 | [5 empty] | 3 | 3 |  |  | 2 | 2 | [25 empty] | 6 | 6 |  | 1
15 | Широтная | 65 |  | 23.118 | 20.79 | 0.005 | 2.91 | 0.001 | 0.582 | [47 empty] | 2 | 2 |  | 1
16 | Широтная | 67 |  | 20.208 | 20.208 | [51 empty] | 2 | 2 |  | 1
17 | Широтная | 69 |  | 66.8426 | 91.785 |  |  |  |  | 0.0356 | 16.3226 | 0.09 | 41.265 | [43 empty] | 5 | 5 |  | 1
18 | Широтная | 73 |  | 20.208 | 20.208 | [51 empty] | 2 | 2 |  | 1
19 | Широтная | 79 |  | 20.208 | 20.208 | [51 empty] | 2 | 2 |  | 1
20 | Широтная | 81 |  | 257.585 | 281.13 | [6 empty] | 0.01 | 4.585 |  |  |  |  | 2 | 237.377 | 2 | 237.377 | [31 empty] | св-к 24шт. | 18.96 |  |  | 2 | 2 |  | 1
21 | Широтная | 83 | А | 13.014 | 13.014 | 0.005 | 2.91 | 0.005 | 2.91 | [47 empty] | 1 | 1 |  | 1
22 | Широтная | 83 |  | 614.0237 | 556.0995 | 0.012 | 6.984 | 0.02 | 11.64 | 0.0592 | 27.1432 | 0.14 | 64.19 |  |  |  |  | 4 | 399.926 | 4 | 399.926 | [8 empty] | 1 | 1 | [11 empty] | 0.085 | 129.647 | [8 empty] | св-к 38шт. | 30.02 | 1 | 1 | 4 | 4 |  | 1
22 | Итого 3 мкр | 1435.3839 |  | 8332.1919 | 7096.669 | 0.043 | 25.026 | 0.039 | 22.698 | 0.2174 | 99.6779 | 0.24 | 110.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 5561.185 | 44 | 3953.56 | 0 |  | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.268 | 1137.822 | 1.268 | 1407.177 | 0.03 | 63.423 | 0.03 | 63.423 | 0.151 | 660.714 | 0.066 | 531.067 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.36 | 1 | 1 | 75 | 75 | 0 | 22 | 0 | 0
1 | Монтажников | 6 |  | 10.104 | 10.104 | [51 empty] | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | Кудрявцев
2 | Монтажников | 8 |  | 90.459 | 88.4592 | [20 empty] | 4 | 4 |  |  | 10 | 5.6 | [23 empty] | 2 | 2 | 6 | 6 |  | 1 | 1 | 1 | Евгений
3 | Монтажников | 12 |  | 38.5395 | 35.2671 | [20 empty] | 3 | 3 |  |  | 9 | 1.8 | [23 empty] | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 1 | 1 | 1 | Владиславович |  | смена водоподогревателя 6 секций №10
4 | Монтажников | 14 |  | 539.86 | 586.952 |  |  | 0.036 | 20.952 | 0.006 | 2.751 | 0.006 | 2.751 |  |  | ВГ | 18.438 | 8 | 497.995 | 8 | 497.995 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 2.9 | [23 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 1 | 1 | 1
5 | Монтажников | 16 |  | 189.6735 | 290.1193 | [6 empty] | 0.012 | 5.502 | [12 empty] | 3 | 3 |  |  | 11 | 8.5 | [7 empty] | 0.1 | 126.72 | 0.192 | 222.8 | 0,006 з/а-1 | 22.854 | 0,006 з/а-1 | 22.854 | [10 empty] | 3 | 3 |  | 1 | 1 | 1
6 | Монтажников | 18 |  | 10.104 | 10.104 | [51 empty] | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
7 | Олимпийская | 36 |  | 253.8255 | 210.231 | 0.03 | 17.46 |  |  | 0.057 | 26.1345 | [43 empty] | 3 | 3 | 18 | 18 |  | 1 | 1 | 1
8 | Олимпийская | 42 |  | 24.567 | 24.9306 | [20 empty] | 2 | 2 |  |  | 4 | 4.8 | [23 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
9 | Олимпийская | 44 |  | 24.567 | 40.0569 |  |  | 0.01 | 5.82 |  |  | 0.02 | 9.17 | [12 empty] | 2 | 2 |  |  | 4 | 5.1 | [23 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
10 | Широтная | 97 |  | 246.429 | 252.8532 | [21 empty] | 3 |  |  |  | 3.6 |  |  |  | 0.152 | 189.908 | 0.152 | 189.908 |  |  |  |  | 0,008 з/а-1 | 26.86 | 0,008 з/а-1 | 26.86 | [8 empty] | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 1 | 1 | 1
11 | Широтная | 103 |  | 268.832 | 163.2539 | 0.25 | 145.5 | 0.07 | 40.74 | [16 empty] | 6 | 6 |  |  | 4 | 2.2 |  |  |  | 0.01 | 12.2 | 0.01 | 12.2 | [16 empty] | 2 | 2 | 8 | 8 |  | 1 | 1 | 1
12 | Широтная | 105 |  | 52.421 | 51.512 |  |  |  |  | 0.036 | 16.506 | 0.036 | 16.506 | [12 empty] | 1 | 1 |  |  | 2 | [12 empty] | з/а-1 | 13,853 | з/а-1 | 13,853 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
13 | Широтная | 107 |  | 230.171 | 221.2363 |  |  |  |  | 0.024 | 11.004 | 0.006 | 2.751 | [12 empty] | 2 | 2 |  |  | 2 | 0.5 |  |  |  | 0.148 | 185.405 | 0.148 | 185.405 | [16 empty] | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 1 | 1 | 1
14 | Широтная | 109 | А | 25.827 | 18.534 | 0.009 | 5.238 | 0.009 | 5.238 | [16 empty] | 6 | 2 |  |  | 2 | [26 empty] | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
15 | Широтная | 109 |  | 23.781 | 13.296 | [20 empty] | 8 | 2 |  |  | 2 | [26 empty] | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
16 | Широтная | 111 | А | 18.993 | 13.296 | [20 empty] | 5 | 2 |  |  | 2 | [26 empty] | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
17 | Широтная | 111 |  | 377.396 | 381.3527 | [6 empty] | 0.012 | 5.502 |  |  |  |  | 6 | 352.829 | 6 | 352.829 |  |  |  |  | 2 | 2 |  |  | 4 | 0.6 | [23 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
18 | Широтная | 113 |  | 66.679 | 65.4064 | [20 empty] | 4 | 4 |  |  | 4 | 1.2 | [7 empty] | 0.1 | 38.92 | 0.1 | 38.92 | [12 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
19 | Широтная | 119 |  | 119.679 | 233.1743 |  |  | 0.03 | 17.46 | [16 empty] | 2 | 2 |  |  | 12 | 3.4 | [7 empty] | 0.024 | 40.956 | 0.142 | 140.9 | [12 empty] | 1 | 1 | 6 | 6 |  | 1 | 1 | 1
20 | Широтная | 121 |  | 256.625 | 70.2726 |  |  | 0.02 | 11.64 | 0.006 | 2.751 | 0.006 | 2.751 | [12 empty] | 8 | 8 |  |  | 12 | 8.8 |  |  |  | 0.15 | 196.538 | [18 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 1 | 1 | 1
21 | Широтная | 123 |  | 121.674 | 121.674 | [13 empty] | 111.57 |  | 111.57 | [35 empty] | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
21 | Итого 1 мкр | 1528.9038 |  | 2990.2065 | 2902.0855 | 0.289 | 168.198 | 0.175 | 101.85 | 0.129 | 59.1465 | 0.098 | 44.933 | 0 | 0 | 0 | 18.438 | 14 | 962.394 | 14 | 962.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 52 | 0 | 0 | 84 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 584.051 | 0.31 | 387.513 | 0.224 | 206.596 | 0.434 | 402.62 | 0 | 49.714 | 0 | 49.714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 62 | 62 | 0 | 21 | 21 | 21
1 | 30 лет Победы | 44 |  | 38.947 | 21.525 |  |  |  |  | 0.004 | 1.834 | 0.004 | 1.968 | [12 empty] | 11 | [28 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | Алексеев | Дегтярев
2 | 30 лет Победы | 46 |  | 35.0405 | 42.236 | 0.02 | 11.64 | 0.03 | 17.46 | 0.029 | 13.2965 | 0.032 | 14.672 | [43 empty] | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | Александр | Сергей
3 | 30 лет Победы | 48 |  | 10.104 | 10.104 | [51 empty] | 1 | 1 |  | 1 |  |  | Михайлович | Михайлович
4 | 30 лет Победы | 50 |  | 21.744 | 13.014 | 0.02 | 11.64 | 0.005 | 2.91 | [47 empty] | 1 | 1 |  | 1 |  | 1
5 | 30 лет Победы | 54 |  | 19.7325 | 29.361 |  |  |  |  | 0.021 | 9.6285 | 0.042 | 19.257 | [43 empty] | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
6 | 30 лет Победы | 56 |  | 10.104 | 10.104 | [51 empty] | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
7 | 30 лет Победы | 58 |  | 14.689 | 16.9815 |  |  |  |  | 0.01 | 4.585 | 0.015 | 6.8775 | [43 empty] | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
8 | 30 лет Победы | 60 |  | 68.706 | 48.7945 | 0.045 | 26.19 | 0.01 | 5.82 | 0.006 | 2.751 | 0.007 | 3.2095 | [41 empty] | 1 | 1 | 3 | 3 |  | 1 | 1 | 1
9 | 30 лет Победы | 62 |  | 65.955 | 73.095 | 0.045 | 26.19 | 0.01 | 5.82 |  |  | 0.06 | 27.51 | [41 empty] | 1 | 1 | 3 | 3 |  | 1 | 1 | 1
10 | Логунова | 3 |  | 64.4525 | 54.6465 | 0.02 | 11.64 |  |  | 0.005 | 2.2925 | 0.009 | 4.1265 | [43 empty] | 5 | 5 |  | 1 |  | 1
11 | Логунова | 4 |  | 54.6465 | 59.602 |  |  | 0.003 | 1.746 | 0.009 | 4.1265 | 0.016 | 7.336 | [43 empty] | 5 | 5 |  | 1 | 1 | 1
12 | Логунова | 10 |  | 40.416 | 40.416 | [51 empty] | 4 | 4 |  | 1 | 1 | 1
13 | Логунова | 12 |  | 61.9825 | 66.109 |  |  |  |  | 0.025 | 11.4625 | 0.034 | 15.589 | [43 empty] | 5 | 5 |  | 1 | 1 | 1
14 | Логунова | 16 |  | 31.6875 | 30.312 |  |  |  |  | 0.003 | 1.3755 | [45 empty] | 3 | 3 |  | 1 | 1 | 1
15 | Логунова | 18 |  | 40.416 | 40.416 | [51 empty] | 4 | 4 |  | 1 | 1 | 1
16 | Логунова | 22 |  | 79.1415 | 60.624 | 0.02 | 11.64 |  |  | 0.015 | 6.8775 | [45 empty] | 6 | 6 |  | 1 | 1
17 | Н.Фёдорова | 1 |  | 90.002 | 101.006 |  |  |  |  | 0.02 | 9.17 | 0.044 | 20.174 | [43 empty] | 8 | 8 |  | 1 | 1
18 | Н.Фёдорова | 4 |  | 761.505 | 761.505 | [12 empty] | 4 | 711.636 | 4 | 711.636 | [33 empty] | 1 | 1 | 4 | 4 |  | 1 | 1
19 | Н.Фёдорова | 6 |  | 59.6055 | 126.2535 | 0.01 | 5.82 | 0.13 | 75.66 | 0.003 | 1.3755 | 0.003 | 1.3755 | [12 empty] | 2 | [28 empty] | 2 | 2 | 3 | 3 |  | 1 | 1
20 | Н.Фёдорова | 11 |  | 64.258 | 90.191 |  |  | 0.0225 | 13.095 | 0.052 | 23.842 | 0.08 | 36.68 | [43 empty] | 4 | 4 |  | 1 |  | 1
21 | Пермякова | 48 |  | 18.834 | 10.686 | 0.015 | 8.73 | 0.001 | 0.582 | [47 empty] | 1 | 1 |  | 1 | 1
22 | Пермякова | 50 |  | 41.7915 | 40.416 |  |  |  |  | 0.003 | 1.3755 | [45 empty] | 4 | 4 |  | 1 | 1 | 1
23 | Пермякова | 50 | А | 29.661 | 31.495 | [6 empty] | 0.004 | 1.834 | [41 empty] | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 1 | 1 | 1
24 | Пермякова | 54 |  | 85.8785 | 145.265 | 0.03 | 17.46 |  |  | 0.017 | 7.7945 | 0.036 | 16.506 |  |  | ВГ | 68.135 | [19 empty] | 0.024 | [19 empty] | 6 | 6 |  | 1 | 1
25 | Пермякова | 54 | А | 49.308 | 44.07 | 0.05 | 29.1 | 0.041 | 23.862 | [47 empty] | 2 | 2 |  | 1 | 1
26 | Пермякова | 56 |  | 116.0585 | 210.1865 | 0.02 | 11.64 | 0.0165 | 9.603 | 0.041 | 18.7985 | 0.063 | 28.8855 |  |  | ВГ | 90.866 | [8 empty] | 3 | [30 empty] | 8 | 8 |  | 1 | 1
27 | Пермякова | 56 | А | 33.364 | 20.208 | 0.01 | 5.82 |  |  | 0.016 | 7.336 | [45 empty] | 2 | 2 |  | 1 | 1 | 1
28 | Широтная | 33 |  | 32.2155 | 10.104 | [20 empty] | 13 |  |  |  | 3 | [26 empty] | 1 | 1 |  | 1
29 | Широтная | 35 |  | 70.235 | 69.3355 |  |  |  |  | 0.014 | 6.419 | 0.019 | 8.7115 | [12 empty] | 2 | [30 empty] | 6 | 6 |  | 1 |  | 1
30 | Широтная | 39 |  | 1029.2115 | 116.1395 | 0.015 | 8.73 | 0.052 | 30.264 | 0.011 | 5.0435 | 0.011 | 5.0435 |  |  |  |  | 8 | 928 | [6 empty] | 3 |  |  |  | 4 | [26 empty] | 8 | 8 |  | 1 | 1
31 | Широтная | 41 |  | 56.9055 | 52.354 |  |  |  |  | 0.003 | 1.3755 | 0.004 | 1.834 | [12 empty] | 2 |  |  |  | 4 | [26 empty] | 5 | 5 |  | 1 | 1
32 | Широтная | 43 |  | 64.2455 | 68.3575 |  |  | 0.0015 | 0.873 | 0.02 | 9.17 | 0.037 | 16.9645 | [12 empty] | 2 |  |  |  | 3 | [26 empty] | 5 | 5 |  | 1
33 | Широтная | 51 |  | 81.5055 | 183.3372 | 0.008 | 4.656 | 0.19 | 110.58 | 0.045 | 20.6325 | 0.0485 | 22.2372 | [12 empty] | 3 |  |  |  | 2 | [26 empty] | 5 | 5 |  | 1
34 | Широтная | 55 |  | 135.1495 | 151.9025 | 0.05 | 29.1 | 0.052 | 30.264 | 0.055 | 25.2175 | 0.089 | 40.8065 | [43 empty] | 8 | 8 |  | 1
35 | Широтная | 59 |  | 1065.6595 | 1095.86 | [10 empty] | ВГ | 136 | 1 | 1051 | 1 | 949.756 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 | [26 empty] | 1 | 1 |  | 1
36 | Широтная | 59 | А | 1065.6595 | 146.104 | [10 empty] | ВГ | 136 | 1 | 1051 | [6 empty] | 2 |  |  |  | 3 | [26 empty] | 1 | 1 |  | 1
37 | Широтная | 61 |  | 76.213 | 80.5687 |  |  |  |  | 0.034 | 15.589 | 0.0435 | 19.9447 | [43 empty] | 6 | 6 |  | 1 | 1 | 1
38 | Широтная | 61 | А | 23.781 | 10.104 | [20 empty] | 8 |  |  |  | 2 | [26 empty] | 1 | 1 |  | 1 | 1
39 | Широтная | 63 |  | 76.9725 | 77.6602 | 0.01 | 5.82 | 0.01 | 5.82 | 0.045 | 20.6325 | 0.0465 | 21.3203 | [43 empty] | 5 | 5 |  | 1 | 1
39 | Итого 4, 5 мкр | 3175.465 |  | 5785.784 | 4260.4497 | 0.388 | 225.816 | 0.5745 | 334.359 | 0.506 | 232.001 | 0.7475 | 342.8628 | 0 | 0 | 0 | 431.001 | 14 | 3741.636 | 5 | 1661.392 | 0 |  | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 141 | 141 | 0 | 39 | 27 | 19
1 | Гнаровской | 5 |  | 120.297 | 189.1694 |  |  |  |  | 0.042 | 19.257 | 0.177 | 81.1545 | [13 empty] | 4 |  |  |  | 1.3 | [25 empty] | 10 | 10 |  | 1 |  |  | Михайлов
2 | Гнаровской | 9 |  | 32.214 | 35.406 | [21 empty] | 2 | [19 empty] | 0.03 | 22.11 | 0.03 | 22.11 | [6 empty] | 1 | 1 |  | 1 |  |  | Михаил
3 | Кишиневская | 30 |  | 43.557 | 43.557 | [29 empty] | ТОЭ-12 | 24 | ТОЭ-12 | 24 | [16 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | Сергеевич
4 | Мельникайте | 127 |  | 307.006 | 381.9697 | [7 empty] | 0 |  |  | ВГ | 55.731 | 2 | 286.798 | 2 | 286.798 | [6 empty] | 2 |  |  | 0.6 | [21 empty] | св-к 24шт. | 18.96 |  |  | 2 | 2 |  | 1
5 | Мельникайте | 127 | А | 1866.8975 | 2739.123 |  |  |  |  | 0.103 | 47.2255 | 0.196 | 89.866 |  |  | ВГ | 239.27 | 12 | 1300 | 12 | 1890.315 | [6 empty] | 12 | [10 empty] | 0.576 | 398.424 | 0.576 | 398.424 | [14 empty] | 12 | 12 |  | 1
6 | Мельникайте | 129 |  | 146.4315 | 193.0965 |  |  |  |  | 0.099 | 45.3915 | 0.179 | 82.0715 | [13 empty] | 6 |  |  |  | 0.9 | [25 empty] | 10 | 10 |  | 1
7 | Мельникайте | 131 |  | 18.834 | 13.446 | 0.015 | 8.73 | 0.003 | 1.746 | [17 empty] | 1 | [29 empty] | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
8 | Мельникайте | 135 |  | 190.4815 | 289.0523 |  |  | 0.103 | 59.946 | 0.151 | 69.2335 | 0.226 | 103.621 | [13 empty] | 2 |  |  |  | 2.3 | [25 empty] | 12 | 12 |  | 1 | 1
9 | проезд 9 Мая | 2 |  | 131.301 | 148.9896 |  |  |  |  | 0.066 | 30.261 | 0.083 | 38.0555 | [13 empty] | 6 |  |  |  | 0.7 | [25 empty] | 10 | 10 |  | 1 | 1 | 1
10 | проезд 9 Мая | 6 |  | 70.711 | 83.0902 |  |  |  |  | 0.022 | 10.087 | 0.031 | 14.2135 | [13 empty] | 5 |  |  |  | 0.6 | [25 empty] | 6 | 6 |  | 1 | 1 | 1
11 | Фёдорова | 14 |  | 125.536 | 125.536 | [12 empty] | 1 | 105.979 | 1 | 105.979 | [33 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1
12 | Широтная | 11 |  | 20.208 | 21.804 | [21 empty] | 1 | [29 empty] | 2 | 2 |  | 1 | 1
13 | Широтная | 13 | А | 61.524 | 87.3815 |  |  |  |  | 0.024 | 11.004 | 0.062 | 28.427 | [13 empty] | 5 |  |  |  | 1 | [25 empty] | 5 | 5 |  | 1
14 | Широтная | 13 |  | 61.967 | 101.7812 | 0.015 | 8.73 | 0.022 | 12.804 | 0.05 | 22.925 | 0.121 | 55.4785 | [13 empty] | 1 |  |  |  | 3.5 | [25 empty] | 3 | 3 |  | 1 | 1
15 | Широтная | 13 | Б | 69.002 | 106.8632 | 0.005 | 2.91 | 0.035 | 20.37 | 0.056 | 25.676 | 0.1 | 45.85 | [17 empty] | 0.5 | [25 empty] | 4 | 4 |  | 1 | 1 | 1
16 | Широтная | 13 | В | 23.859 | 54.12 |  |  |  |  | 0.03 | 13.755 | 0.096 | 44.016 | [43 empty] | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
17 | Широтная | 17 | А | 135.635 | 144.2994 | 0.035 | 20.37 | 0.0413 | 24.0366 | 0.11 | 50.435 | 0.103 | 47.2255 | [13 empty] | 5 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | кран М - 45 шт. | 14.31 | кран М - 45 шт. | 14.31 | [18 empty] | 5 | 5 |  | 1 | 1 | 1
18 | Широтная | 17 |  | 263.3975 | 269.1686 | 0.03 | 17.46 | 0.0289 | 16.8198 | 0.045 | 20.6325 | 0.045 | 20.6325 | [13 empty] | 4 |  |  |  | 0.06 |  |  |  | кран М - 45 шт. | 14.31 | кран М - 45 шт. | 14.31 | 0.108 | 160.475 | 0.108 | 160.475 | [14 empty] | 5 | 5 |  | 1 | 1 | 1
19 | Широтная | 19 |  | 1027.474 | 92.157 | 0.1 | 58.2 | 0.1355 | 78.861 | 0.02 | 9.17 | [6 empty] | 1 | 950 | [7 empty] | 2 | [29 empty] | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
20 | Широтная | 23 |  | 47.49 | 69.024 | 0.023 | 13.386 | 0.06 | 34.92 | [41 empty] | 0.08 | 24 | 0.08 | 24 |  |  | 1 | 1 |  | 1
21 | Широтная | 25 |  | 79.143 | 62.2604 | 0.035 | 20.37 |  |  | 0.018 | 8.253 | 0.018 | 8.253 | [13 empty] | 2 |  |  |  | 0.65 | [25 empty] | 5 | 5 |  | 1 |  | 1
22 | Широтная | 25 | А | 72.666 | 69.606 | 0.008 | 4.656 | [19 empty] | 1 | [7 empty] | врезки-20, задв.-4 | 32.084 | врезки-20, задв.-4 | 32.084 | 0.036 | 25.822 | 0.036 | 25.822 | [14 empty] | 1 | 1 |  | 1 |  | 1
22 | Итого 6 мкр | 2292.1185 |  | 4915.632 | 5320.9011 | 0.266 | 154.812 | 0.4287 | 249.5034 | 0.836 | 383.306 | 1.437 | 658.8645 | 0 | 0 | 0 | 295.001 | 16 | 2642.777 | 15 | 2283.092 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 47 | 14 | 0 | 0 | 12.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.704 | 0 | 84.704 | 0.72 | 584.721 | 0.72 | 584.721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 |  | 0.03 | 22.11 | 0.08 | 24 | 0.08 | 42.96 | 2 | 2 | 99 | 99 | 0 | 22 | 11 | 10
1 | 30 лет Победы | 93 | А | 53.4495 | 82.088 | 0.03 | 17.46 | 0.03 | 15.78 | 0.015 | 6.8775 | 0.098 | 44.933 | [12 empty] | 2 |  |  |  | 14 | 4 | [23 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | Григорьев
2 | 30 лет Победы | 100 |  | 52.536 | 31.144 | 0.04 | 23.28 | 0.04 | 21.04 | [16 empty] | 12 | [30 empty] | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | Вольдемарович
3 | 30 лет Победы | 104 |  | 566.2 | 594.4355 |  |  |  |  | 0.012 | 5.502 | 0.015 | 6.8775 |  |  |  |  | 4 | 520.282 | 4 | 520.282 | [31 empty] | св-к 34шт. | 26.86 |  |  | 4 | 4 |  | 1 | 1 | 1
4 | 30 лет Победы | 108 | А | 42.96 | 33.384 | 0.04 | 23.28 | 0.04 | 23.28 | [16 empty] | 6 | [30 empty] | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
5 | 30 лет Победы | 108 |  | 44.556 | 33.384 | 0.04 | 23.28 | 0.04 | 23.28 | [16 empty] | 7 | [30 empty] | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
6 | 30 лет Победы | 112 |  | 48.5285 | 61.5795 | 0.01 | 5.82 | 0.034 | 19.788 | 0.005 | 2.2925 | 0.003 | 1.3755 | [43 empty] | 4 | 4 |  | 1 | 1 | 1
7 | 30 лет Победы | 116 |  | 751.111 | 762.302 |  |  | 0.04 | 23.28 | [8 empty] | 1 | 726.139 | 1 | 726.139 |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | сб.- 3 | 1.191 | сб.-7 | 2.779 | [18 empty] | 1 | 1 |  | 1 | 1
8 | 30 лет Победы | 118 |  | 24.32 | 10.104 |  |  |  | 0 | [16 empty] | 7 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | сб.- 5 | 2.135 | [20 empty] | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
9 | 30 лет Победы | 122 |  | 50.9615 | 55.088 |  |  |  |  | 0.023 | 10.5455 | 0.032 | 14.672 | [43 empty] | 4 | 4 |  | 1 | 1 | 1
10 | 30 лет Победы | 124 |  | 26.568 | 60.453 |  |  | 0.09 | 47.34 | [16 empty] | 9 |  | 1 | 2.1 |  | 2 | [25 empty] | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
11 | 30 лет Победы | 126 |  | 27.66 | 11.4675 | [20 empty] | 11 |  |  |  |  | 3 | [25 empty] | 1 | 1 |  | 1 | 1
12 | Олимпийская | 47 |  | 177.543 | 177.567 | [6 empty] | 0.006 | 2.751 | [14 empty] | 8 | 134.4 | 6 | [26 empty] | 4 | 4 |  | 1 | 1
13 | Ткацкий | 10 |  | 117.211 | 43.402 |  |  |  |  | 0.025 | 11.4625 | 0.044 | 20.174 | [16 empty] | 3 |  |  |  |  | 0.07 | 84.177 | сб.-9 | 3.02 | [18 empty] | 2 | 2 |  | 1 | 1 | 1
14 | Ткацкий | 12 |  | 44.968 | 70.66 |  |  |  |  | 0.028 | 12.838 | 0.088 | 40.348 | [16 empty] | 4 | [26 empty] | 3 | 3 |  | 1 | 1
15 | Ткацкий | 20 |  | 47.2815 | 96.447 |  |  |  |  | 0.012 | 5.502 |  |  |  |  | ВГ | 56.031 | [12 empty] | 3 | [26 empty] | 4 | 4 |  | 1 | 1 | 1
16 | Ткацкий | 24 |  | 22.8865 | 35.4055 | [6 empty] | 0.025 | 11.4625 | [16 empty] | 1 |  |  |  |  | сб.- 6 | 2.224 | сб.-11 | 3.735 | [18 empty] | 2 | 2 |  | 1 |  | 1
16 | Итого 2 мкр | 942.8663 |  | 2098.7405 | 2158.911 | 0.16 | 93.12 | 0.314 | 173.788 | 0.12 | 55.02 | 0.311 | 142.5935 | 0 | 0 | 0 | 56.031 | 5 | 1246.421 | 5 | 1246.421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 9 | 136.5 | 35 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 89.727 | 0 | 9.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.86 | 1 | 1 | 35 | 35 | 0 | 16 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0
1 | 30 лет Победы | 138 |  | 398.982 | 489.16 |  |  |  |  | 0.006 | 2.751 | 0.008 | 3.936 |  |  |  |  | 3 | 360 | 3 | 385.352 |  |  |  |  | 2 | 2 |  |  | 6 | 6 | [21 empty] | св-к 60шт. | 63.641 |  |  | 3 | 3 |  | 1 | 1
2 | 30 лет Победы | 138 | А | 811.035 | 1054.037 | 0.02 | 11.64 | 0.02 | 11.64 | 0.006 | 2.751 | 0.01 | 4.92 |  |  |  |  | 6 | 726 | 6 | 967.763 |  |  |  |  | 4 |  | 9 |  | 8 | 20 | [25 empty] | 6 | 6 |  | 1 | 1
3 | 30 лет Победы | 140 |  | 538.9115 | 50.8784 |  |  |  |  | 0.005 | 2.2925 | 0.003 | 1.476 |  |  |  |  | 8 | 491 |  |  |  |  | 0.004 | 2.8744 | 1 | 1 |  |  | 2 | 4 | [7 empty] | калач-1 | 4 | калач-1 | 4 | [12 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 1 |  | 1
4 | Монтажников | 11 |  | 1040.165 | 135.954 |  |  | 0.033 | 19.206 | 0.046 | 21.091 | 0.073 | 35.916 |  |  |  |  | 8 | 928 | [6 empty] | 3 |  |  |  | 12 | [26 empty] | 8 | 8 |  | 1 | 1
5 | Монтажников | 15 | А | 277.057 | 322.7432 | [10 empty] | ВГ | 22.06 | 4 | 252.591 | 4 | 252.591 |  |  | 0.002 | 1.4372 |  |  | 4 |  | 2 | 4 | [7 empty] | калач-1 | 4 | [12 empty] | св-к 32шт. | 25.28 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1
6 | Монтажников | 15 |  | 241.018 | 289.2247 | [10 empty] | ВГ | 22.551 | 4 | 216.552 | 4 | 216.552 |  |  | 0.006 | 4.3117 |  | 4 |  |  | 2 | 2 | [7 empty] | калач-1 | 4 | [12 empty] | св-к 24шт. | 18.96 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1
7 | Моторостроителей | 1 |  | 1248.016 | 1348.786 |  |  |  |  | 0.006 | 2.751 | 0.006 | 2.952 |  |  |  |  | 9 | 1051 | 9 | 1159.327 |  |  |  |  | 6 |  | 9 | 91.026 | 6 | 10 | [25 empty] | 9 | 9 |  | 1 | 1
8 | Моторостроителей | 2 |  | 571.635 | 618.824 |  |  | 0.016 | 9.312 | 0.006 | 2.751 | 0.003 | 1.476 |  |  |  |  | 4 | 514.914 | 4 | 514.914 |  |  |  |  | 2 | 4 |  |  | 2 | 2 | [9 empty] | насос ЦГВС | 1.2 | [10 empty] | св-к 44шт. | 34.76 | 1 | 1 | 4 | 4 |  | 1
9 | Моторостроителей | 5 |  | 1226.2895 | 1526.2125 | 0.08 | 46.56 | 0.177 | 103.014 | 0.025 | 11.4625 | 0.03 | 14.76 |  |  | ВГ | 162.545 | 8 | 1081.48 | 8 | 1081.48 | [6 empty] | 12 |  |  | 7 |  |  |  | сб.- 15 | 5.955 | 0,004, насос | 4.56 | [14 empty] | св-к 96шт. | 75.84 |  |  | 8 | 8 |  | 1 | 1
10 | Моторостроителей | 7 |  | 116.376 | 109.438 | 0.005 | 2.91 |  |  | 0.008 | 3.668 | 0.009 | 4.428 | [12 empty] | 3 | [8 empty] | сб.- 10 | 3.97 | сб.-10 | 3.97 | [18 empty] | 10 | 10 |  | 1 |  | 1
11 | Широтная | 157 |  | 893.735 | 1085.415 | 0.07 | 40.74 | 0.11 | 64.02 | 0.034 | 15.589 | 0.05 | 24.6 |  |  | ВГ |  | 4 | 790.606 | 4 | 790.606 |  |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  | 12 | [13 empty] | 0.09 | 105.019 | [6 empty] | св-к 70шт. | 55.3 |  |  | 4 | 4 |  | 1
11 | Итого Вост. мкр | 1584.4439 |  | 7363.22 | 7030.6728 | 0.175 | 101.85 | 0.356 | 207.192 | 0.142 | 65.107 | 0.192 | 94.464 | 0 | 0 | 0 | 207.156 | 58 | 6412.143 | 42 | 5368.585 | 0 | 0 | 0.012 | 8.6233 | 25 | 11 | 38 | 91.026 | 40 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.925 | 0 | 8.53 | 0 | 12 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0.09 | 105.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.781 | 5 | 5 | 56 | 56 | 0 | 11 | 5 | 2
1 | Боровская | 2 | Б | 139.0515 | 96.831 | 0.069 | 40.158 | 0.025 | 14.55 |  |  | 0.006 | 2.751 | [12 empty] | 9 |  |  |  | 11 | [24 empty] | 2 | 2 | 6 | 6 |  | 1 | 1 | 1
2 | Боровская | 5 |  | 89.233 | 290.812 | 0.014 | 8.148 | 0.02 | 11.64 | 0.04 | 18.34 | 0.038 | 17.423 | [12 empty] | 3 |  |  |  | 4 | [8 empty] | 4 мп, сб.- 2 | 3.876 | ЦГВС-164 насос | 164 | сб.- 4 | 2.394 | сб.-37 | 22.6 | [6 empty] | св-к 32шт. | 25.28 | 1 | 1 | 4 | 4 |  | 1
3 | Боровская | 7 |  | 279.09 | 1220.3235 | 0.007 | 4.074 | 0.07 | 40.74 | 0.036 | 16.506 | 0.097 | 44.4745 |  |  |  |  | 2 | 227.94 | 2 | 227.94 | [8 empty] | 2 | [10 empty] | ВВП, ПУиР | 852.228 | [10 empty] | св-к 32шт. | 25.28 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 1
4 | Космонавтов | 1 | Б | 72.808 | 85.714 | [20 empty] | 8 |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 6 мп, сб.- 7 | 15.472 | 6 мп, сб.-12,з/а-8 | 34 |  |  | сб.-17 | 12.6 | [12 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 1
5 | Космонавтов | 6 |  | 512.6028 | 733.348 | 0.05 | 29.1 | [10 empty] | 5 | 446.5488 | 5 | 703.687 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 2 | [24 empty] | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 1
6 | Космонавтов | 8 |  | 100.922 | 114.715 | 0.039 | 22.698 | 0.05 | 29.1 | 0.065 | 29.8025 | 0.1 | 45.85 | [12 empty] | 4 |  |  |  | 5 | [24 empty] | 1 | 1 | 3 | 3 |  | 1
7 | Космонавтов | 33 | А | 501.9885 | 397.571 | 0.03 | 17.46 | 0.04 | 23.28 | 0.027 | 12.3795 | 0.04 | 18.34 |  |  |  |  | 6 | 426 | 6 | 316.186 |  |  |  |  | 4 | [28 empty] | 1 | 1 | 3 | 3 |  | 1
8 | Станционная | 14 |  | 19.557 | 19.557 | [49 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1
9 | Станционная | 16 | Б | 38.2815 | 30.312 | [20 empty] | 3 |  |  |  | 7 | [26 empty] | 3 | 3 |  | 1
10 | Станционная | 18 | А | 52.719 | 40.416 | [20 empty] | 6 |  |  |  | 6 | [26 empty] | 4 | 4 |  | 1
11 | Станционная | 20 |  | 19.557 | 19.557 | [49 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1
12 | Станционная | 26 | Б | 438.257 | 460.301 | 0.03 | 17.46 | 0.071 | 41.322 | [8 empty] | 6 | 357.706 | 6 | 357.706 | [8 empty] | 4 | [8 empty] | 18 мп, з/а - 1 | 41.716 | 18 мп, з/а - 1 | 41.716 | [12 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1
13 | Станционная | 26 | В | 136.2335 | 108.908 | 0.041 | 23.862 | 0.03 | 17.46 | [20 empty] | 7 | [8 empty] | 57 мп, сб.- 2 | 56.399 | 60 мп, сб.- 3, насос | 61.787 | 3 мп, з/а - 2 | 23.13 | [10 empty] | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 1 | 1
14 | Станционная | 28 |  | 368.252 | 367.343 | [12 empty] | 4 | 357.239 | 4 | 357.239 | [8 empty] | 2 | [26 empty] | 1 | 1 |  | 1
15 | Станционная | 38 |  | 20.9205 | 22.457 | [24 empty] | 3 | [10 empty] | калач-1 | 2.9 | [12 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1
16 | Станционная | 38 | А | 468.3855 | 386.274 |  |  |  |  | 0.018 | 8.253 | [6 empty] | 6 | 426 | 6 | 357.141 |  |  |  |  | 6 | 6 |  |  | 11 | [24 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1
17 | Таллинская | 2 |  | 10.104 | 10.104 | [51 empty] | 1 | 1 |  | 1
18 | Энергостроителей | 2 |  | 51.663 | 52.666 | 0.02 | 11.64 | 0.02 | 10.6 |  |  | 0.006 | 2.952 | [16 empty] | 2 | [24 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 1
19 | Энергостроителей | 6 |  | 42.933 | 57.966 | 0.005 | 2.91 | 0.03 | 15.9 |  |  | 0.006 | 2.952 | [16 empty] | 2 | [24 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 1 | 1
20 | Энергостроителей | 8 |  | 136.866 | 144.687 | 0.2 | 116.4 | 0.215 | 125.13 | [20 empty] | 2 | [24 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1
21 | Энергостроителей | 10 |  | 20.466 | 23.709 | [6 empty] | 0.006 | 2.952 | [16 empty] | 2 | [10 empty] | насос | 1.2 | [12 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1
22 | Энергостроителей | 10 | А | 32.387 | 22.509 |  |  |  |  | 0.026 | 11.921 | 0.006 | 2.952 | [16 empty] | 2 | [24 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1
22 | Итого Войновка | 1382.3111 |  | 3552.2777 | 4706.0805 | 0.505 | 293.91 | 0.571 | 329.722 | 0.212 | 97.202 | 0.305 | 140.6465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2241.4338 | 29 | 2319.899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 6 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.472 | 0 | 34 | 0 | 101.991 | 0 | 1136.431 | 0 | 25.524 | 0 | 22.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.56 | 22 | 22 | 45 | 45 | 0 | 22 | 4 | 1
1 | Широтная | 106 |  | 57.531 | 57.531 | 0.005 | 2.91 | 0.005 | 2.91 | [16 empty] | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | [25 empty] | 5 | 5 |  | 1 | 1 | 1 | Алексей
2 | Широтная | 106 | А | 36.1815 | 36.1815 | 0.005 | 2.91 | 0.005 | 2.91 | [16 empty] | 1 | 1 |  |  | 3 | 3 | [25 empty] | 3 | 3 |  | 1 | 1 | 1 | Валерьевич
3 | Широтная | 106 | Б | 10.104 | 10.104 | [51 empty] | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
4 | Широтная | 108 | А | 29.661 | 29.661 | [49 empty] | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 1
5 | Широтная | 108 |  | 823.78 | 822.1752 |  |  |  |  | 0.078 | 35.763 | 0.0745 | 34.1582 |  |  |  |  | 7 | 712.279 | 7 | 712.279 |  |  |  |  | 2 | 2 |  |  | 4 | 4 | [25 empty] | 7 | 7 |  | 1 | 1
6 | Широтная | 110 |  | 36.2555 | 38.0895 |  |  |  |  | 0.035 | 16.0475 | 0.039 | 17.8815 | [43 empty] | 2 | 2 |  | 1 | 1
7 | Широтная | 112 |  | 71.118 | 69.0548 |  |  |  |  | 0.06 | 27.51 | 0.0555 | 25.4468 | [12 empty] | 2 | 2 | [29 empty] | 4 | 4 |  | 1 | 1
8 | Широтная | 114 |  | 379.964 | 379.964 | [12 empty] | 4 | 347.798 | 4 | 347.798 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | [23 empty] | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 1
9 | Широтная | 150 |  | 42.6835 | 135.724 |  |  | 0.07 | 40.74 | 0.025 | 11.4625 | 0.048 | 22.008 | [16 empty] | 2 | 2 | [13 empty] | з/а-3шт | 23.625 |  |  | 0.02 | 18.13 | [6 empty] | 3 | 3 |  | 1 | 1
10 | Широтная | 152 |  | 30.312 | 30.312 |  | 0 | [49 empty] | 3 | 3 |  | 1 | 1
11 | Широтная | 154 |  | 71.815 | 70.2102 |  | 0 |  |  | 0.01 | 4.585 | 0.0065 | 2.9802 | [12 empty] | 3 | 3 |  |  | 4 | 4 | [25 empty] | 6 | 6 |  | 1 | 1
12 | Широтная | 156 |  | 116.1175 | 106.7182 | 0.006 | 3.492 | 0.006 | 3.492 | 0.1 | 45.85 | 0.0795 | 36.4507 | [12 empty] | 3 | 3 |  |  | 3 | 3 | [25 empty] | 6 | 6 |  | 1 | 1
12 | Итого МЖК | 990.846 |  | 1705.523 | 1785.7255 | 0.016 | 9.312 | 0.086 | 50.052 | 0.308 | 141.218 | 0.303 | 138.9255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1060.077 | 11 | 1060.077 | 0 |  | 0 | 0 | 14 | 14 |  |  | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.625 | 0 | 0 | 0.02 | 18.13 | 0 | 0 |  |  | 2 | 2 | 44 | 44 | 0 | 12 | 10 | 3
1 | Д. Бедного | 98 |  | 110.874 | 117.265 | 0.1 | 58.2 |  |  |  |  | 0.125 | 61.5 | [16 empty] | 2 |  |  |  |  | з/а - 1 | 8 | з/а-2шт | 16 | калач - 1 | 4 | [14 empty] | 1 | 1 | 3 | 3 |  | 1 |  |  | Шкатуло
2 | Д. Бедного | 109 |  | 2.2725 | 6.169 |  |  | 0.01 | 5.26 | [20 empty] | 5 | 2 | [28 empty] | 1 |  |  | Светлана
3 | Инженерная | 62 |  | 40.674 | 39.765 | [24 empty] | 2 | [24 empty] | 1 | 1 | 3 | 3 |  | 1 | 1 |  | Николаевна
4 | Инженерная | 64 |  | 53.583 | 47.765 | [24 empty] | 4 |  |  |  |  | з/а - 1 | 8 | з/а - 1 | 8 | калач - 1 | 4 | [14 empty] | 1 | 1 | 3 | 3 |  | 1 | 1
5 | Инженерная | 72 |  | 33.661 | 73.221 |  |  | 0.06 | 31.56 | [27 empty] | з/а - 1 | 8 | калач - 1 | 4 | калач - 1 | 4 | [12 empty] | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 1 |  | 1
6 | Мельникайте | 124 |  | 27.375 | 27.557 | [24 empty] | 4 | [8 empty] | калач - 2 | 6 | калач - 2 | 8 | [12 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
7 | Мельникайте | 126 |  | 59.223 | 45.1285 | 0.02 | 11.64 | [22 empty] | 4 | 3 | [7 empty] | калач - 2 | 6 | калач - 1 | 4 | [12 empty] | 1 | 1 | 3 | 3 |  | 1 | 1 | 1
8 | Мельникайте | 128 |  | 66.327 | 74.8725 | 0.02 | 11.64 | 0.02 | 11.64 | [20 empty] | 4 | 3 | [5 empty] | з/а - 1 | 8 | калач - 1 | 3 | калач - 1 | 4 | [12 empty] | 1 | 1 | 4 | 4 |  | 1
9 | Ставропольская | 1 | Б | 73.361 | 47.765 | [20 empty] | 1 | [8 empty] | з/а - 4 | 32 | з/а - 1 | 8 | [16 empty] | 1 | 1 | 3 | 3 |  | 1 | 1 | 1
10 | Ставропольская | 9 |  | 751.386 | 778.81 |  |  |  |  | 0.016 | 7.336 |  |  |  |  | ВГ | 27.239 | 4 | 632.363 | 4 | 605.124 | [6 empty] | 4 | 56 | 4 | 4 | [7 empty] | калач - 1 | 4 | калач - 1 | 4 | [10 empty] | св-к 44шт. | 34.76 | 1 | 1 | 4 | 4 |  | 1 | 1
11 | Ставропольская | 11 | А | 127.5155 | 222.1525 | 0.1 | 58.2 | 0.24 | 126.24 | 0.021 | 9.6285 | 0.08 | 36.68 | [16 empty] | 4 | 3 |  |  |  | з/а - 1 | 8 | з/а - 1 | 8 | [16 empty] | 1 | 1 | 4 | 4 |  | 1 | 1
12 | Федюнинского | 3 |  | 390.342 | 421.112 | 0.01 | 5.82 | 0.02 | 10.52 | [8 empty] | 3 | 339.969 | 3 | 339.969 |  |  |  |  | 3 | 3 | [25 empty] | св-к 33шт. | 26.07 | 1 | 1 | 3 | 3 |  | 1 | 1
13 | Чаплина | 113 |  | 128.9 | 180.587 | 0.1 | 58.2 | 0.2 | 105.2 | [17 empty] | 1 |  |  | 6 | 4 | [5 empty] | з/а - 1 | 8 | калач - 2 | 8 | калач - 1 | 4 | [12 empty] | 1 | 1 | 5 | 5 |  | 1 |  | 1
14 | Чаплина | 126 |  | 269.172 | 304.972 | 0.3 | 174.6 | 0.4 | 210.4 | [20 empty] | 8 | 8 | [25 empty] | 9 | 9 |  | 1 | 1
14 | Итого "Уют-С" | 1144.2449 |  | 2134.666 | 2387.1415 | 0.65 | 378.3 | 0.95 | 500.82 | 0.037 | 16.9645 | 0.205 | 98.18 | 0 | 0 | 0 | 27.239 | 7 | 972.332 | 7 | 945.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 56 | 47 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 64 | 0 | 39 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.83 | 12 | 12 | 47 | 47 | 0 | 14 | 9 | 5
1 | Мельникайте | 66 | 46.4179 | 19.557 | 19.557 | [27 empty] | 0 | [21 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1
180 | УК по СЖФ | 14523.0014 |  | 38897.7986 | 37668.1937 | 2.492 | 1450.344 | 3.4942 | 1969.9844 | 2.5074 | 1149.6429 | 3.8385 | 1771.5097 | 0 | 0 | 0 | 1034.866 | 206 | 24840.3988 | 172 | 19800.513 | 0 | 0 | 0.012 | 8.6233 | 272 | 143 | 65 | 283.526 | 342 | 190.61 | 0 | 0 | 0 | 1.798 | 1977.701 | 1.602 | 1995.458 | 0.974 | 1007.731 |  | 2220.395 | 0.151 | 735.952 | 0.156 | 732.025 | 0.03 | 0 | 0.05 | 40.24 | 0.08 | 24 | 0.08 | 679.351 | 73 | 73 | 605 | 605 | 0 | 180 | 101 | 71
в том числе по ООО:
22 | Итого 3 мкр |  |  | 8332.1919 | 7096.669 | 0.043 | 25.026 | 0.039 | 22.698 | 0.2174 | 99.6779 | 0.24 | 110.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 5561.185 | 44 | 3953.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.268 | 1137.822 | 1.268 | 1407.177 | 0.03 | 63.423 | 0.03 | 63.423 | 0.151 | 660.714 | 0.066 | 531.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.36 | 1 | 1 | 75 | 75 | 0 | 22 | 0 | 0
21 | Итого 1 мкр |  |  | 2990.2065 | 2902.0855 | 0.289 | 168.198 | 0.175 | 101.85 | 0.129 | 59.1465 | 0.098 | 44.933 | 0 | 0 | 0 | 18.438 | 14 | 962.394 | 14 | 962.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 52 | 0 | 0 | 84 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 584.051 | 0.31 | 387.513 | 0.224 | 206.596 | 0.434 | 402.62 | 0 | 49.714 | 0 | 49.714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 62 | 62 | 0 | 21 | 21 | 21
39 | Итого 4, 5 мкр |  |  | 5785.784 | 4260.4497 | 0.388 | 225.816 | 0.5745 | 334.359 | 0.506 | 232.001 | 0.7475 | 342.8628 | 0 | 0 | 0 | 431.001 | 14 | 3741.636 | 5 | 1661.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 141 | 141 | 0 | 39 | 27 | 19
22 | Итого 6 мкр |  |  | 4915.632 | 5320.9011 | 0.266 | 154.812 | 0.4287 | 249.5034 | 0.836 | 383.306 | 1.437 | 658.8645 | 0 | 0 | 0 | 295.001 | 16 | 2642.777 | 15 | 2283.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 14 | 0 | 0 | 12.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.704 | 0 | 84.704 | 0.72 | 584.721 | 0.72 | 584.721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 22.11 | 0.08 | 24 | 0.08 | 42.96 | 2 | 2 | 99 | 99 | 0 | 22 | 11 | 10
16 | Итого 2 мкр |  |  | 2098.7405 | 2158.911 | 0.16 | 93.12 | 0.314 | 173.788 | 0.12 | 55.02 | 0.311 | 142.5935 | 0 | 0 | 0 | 56.031 | 5 | 1246.421 | 5 | 1246.421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 9 | 136.5 | 35 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 89.727 | 0 | 9.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.86 | 1 | 1 | 35 | 35 | 0 | 16 | 14 | 10
11 | Итого Вост. мкр |  |  | 7363.22 | 7030.6728 | 0.175 | 101.85 | 0.356 | 207.192 | 0.142 | 65.107 | 0.192 | 94.464 | 0 | 0 | 0 | 207.156 | 58 | 6412.143 | 42 | 5368.585 | 0 | 0 | 0.012 | 8.6233 | 25 | 11 | 38 | 91.026 | 40 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.925 | 0 | 8.53 | 0 | 12 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0.09 | 105.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.781 | 5 | 5 | 56 | 56 | 0 | 11 | 5 | 2
22 | Итого Войновка |  |  | 3552.2777 | 4706.0805 | 0.505 | 293.91 | 0.571 | 329.722 | 0.212 | 97.202 | 0.305 | 140.6465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2241.4338 | 29 | 2319.899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 6 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.472 | 0 | 34 | 0 | 101.991 | 0 | 1136.431 | 0 | 25.524 | 0 | 22.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.56 | 22 | 22 | 45 | 45 | 0 | 22 | 4 | 1
12 | Итого МЖК |  |  | 1705.523 | 1785.7255 | 0.016 | 9.312 | 0.086 | 50.052 | 0.308 | 141.218 | 0.303 | 138.9255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1060.077 | 11 | 1060.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.625 | 0 | 0 | 0.02 | 18.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 44 | 44 | 0 | 12 | 10 | 3
14 | Итого "Уют-С" |  |  | 2134.666 | 2387.1415 | 0.65 | 378.3 | 0.95 | 500.82 | 0.037 | 16.9645 | 0.205 | 98.18 | 0 | 0 | 0 | 27.239 | 7 | 972.332 | 7 | 945.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 56 | 47 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 64 | 0 | 39 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.83 | 12 | 12 | 47 | 47 | 0 | 14 | 9 | 5
1 | Мельникайте | 66 |  | 19.557 | 19.557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
Начальник ПТО С.Г.Макушина
Note on I49: pto2: козырьки подъездов
Note on K53: pto2кв58
Note on K54: User1: кв42,73
Note on K57: pto2: кв35,47,74
Note on K59: User1: кв24,53
Note on K60: User1: кв104
Note on K62: User1: кв58,137
Note on K63: User1: кв108
Note on K65: User1: кв21,41,160
Note on K66: User1: кв92
Note on K67: pto2: кв.104-5мп
Note on K68: pto2: кв.72,109,180,212
Note on K69: User1: кв4
Note on K71: User1: кв34
Note on K72: User1: кв13,22,79,108,
Note on K74: User1: кв88
Note on K76: User1: кв5,35,133,216
Note on AL76: pto2: регистры д-76 - добавление по 2 мп на 12 шт.
Note on G78: pto2: кровля - 40 м2, и снегозадержатели на козырьки - 27 мп
Note on K78: User1: кв69,116,159,180
Note on K79: User1: кв17
Note on K81: User1: кв105,133,207
Note on K82: User1: кв192,244
Note on K83: User1: кв176
Note on K84: pto2: кв.124,144
Note on K85: User1: 21,101,108,168
Note on K86: pto2: кв.252,258,276,280,288
Note on K89: User1: кв129,180,216
Note on K91: pto2: кв.96,104,105,142,158,160
Note on AP93: pto2: д63 ПП - 250мп. Д32 сборки 60 шт., д20 сборки - 20 шт.
Note on AN97: pto2: ЦГВС на т/э д-25
Note on AP97: pto2: ЦГВС на т/э д-25
Note on M100: pto2: кв.19,107,139,216,225,251,285,322,358,359,383,397,409
Note on M109: pto2: кв.7,72,85,100,119,137,141,165
Note on AN110: pto2: ЦГВС в подвале врезки д25 - 5 шт
Note on AP110: pto2: ЦГВС в подвале врезки д25 - 5 шт
Note on M111: pto2: гидроизоляция трещин по фасаду
Note on AZ112: pto2: освещение т/этажа: АВВГ 2х2,5 - 60мп ВВГ 3х1,5 - 20мп светильник "Луна"-15 шт Р/короб - 4 шт выключатель - 4 шт розетка - 3 шт.
Note on BB112: pto2: освещение т/этажа: АВВГ 2х2,5 - 60мп ВВГ 3х1,5 - 20мп светильник "Луна"-15 шт Р/короб - 4 шт выключатель - 4 шт розетка - 3 шт.
Note on AN114: pto2: ЦГВС на т/э врезки д25 - 7 шт
Note on AP114: pto2: ЦГВС на т/э врезки д25 - 7 шт
Note on BD116: pto2: надо менять в/под.
Note on BE116: pto2: надо менять в/под.
Note on AJ122: pto2: сборки д20-3шт.
Note on AJ123: pto2: сборки д20-3шт. сборки д25-2шт.
Note on AJ128: pto2: сборки д15-6шт сборки д20-2шт. сборки д25-2шт.
Note on AL128: pto2: д-20
Note on AJ131: pto2: сборки д20-4 шт. сборки д15-2шт.
Note on AL131: pto2: д-20
Note on I140: pto2: кв.71
Note on AP140: pto2: д76 - 4мп,д25-3мп,д20-1 сборки д25 -9 шт,д15-4,д32-1шт .
Note on AT140: pto2: д25 - 4мп, д57 - 18мп, сборки д25 - 9 шт, д20-5 шт.
Note on I141: pto2: кв. 160 и 57 - выполнены
Note on AJ141: pto2: сборки д20-15шт.
Note on AJ142: pto2: сборки д20-10шт.
Note on AL142: pto2: д25
Note on AL146: pto2: д20 - 17шт., д25 - 5 шт. задвижки д-50 5 шт. д-80 - 3 шт.
Note on AN146: pto2: сборки д25-2шт труба ПП 4 мп д32
Note on AP146: pto2: д20 - 1 шт., д32 - 5 шт., калачи д159-2 шт.
Note on AR146: pto2: сборки д25-3шт. Сборки д32-1шт.
Note on AT146: pto2: д20 - 2 шт., д25 - 3 шт., д32 - 1 шт.
Note on BD146: pto2: надо менять в/под.
Note on BE146: pto2: надо менять в/под.
Note on AL147: pto2: д20 - 12шт., д25 - 24 шт.
Note on AP147: pto2: д20 - 6 шт., д25 -10 шт
Note on AT147: pto2: д20 - 6 шт., д25 - 8 шт.,
Note on BD147: pto2: надо менять в/под.
Note on BE147: pto2: надо менять в/под.
Note on AJ148: pto2: сборки д25-3шт сборки д20-4шт труба ПП 6 мп д76
Note on AL148: pto2: сборки д25-3шт сборки д20-4шт труба ПП 6 мп д76
Note on AN148: pto2: сборки д25-3шт сборки д20-4шт труба ПП 6 мп д76
Note on AP148: pto2: сборки д25-3шт сборки д20-4шт труба ПП 6 мп д76
Note on BD149: pto2: надо менять в/под.
Note on BE149: pto2: надо менять в/под.
Note on V151: 405: окна!!!!
Note on AN156: pto2: задвижка д50 - 1шт труба д76ПП - 18мп
Note on AP156: pto2: задвижка д50 - 1шт труба д76ПП - 18мп
Note on BD156: pto2: надо менять в/под.
Note on BE156: pto2: надо менять в/под.
Note on AN157: pto2: сборки д20-2шт труба ПП д40 - 57 мп
Note on AP157: pto2: сборки д20-2шт труба ПП д40 - 57 мп
Note on AR157: pto2: задвижка д50 - 1шт задвижка д100 - 1шт труба д50ПП 3мп
Note on BD157: pto2: надо менять в/под.
Note on BE157: pto2: надо менять в/под.
Note on BD159: pto2: надо менять в/под.
Note on BE159: pto2: надо менять в/под.
Note on AL166: pto2: д89-2,3мп, кран ш.д15-4шт.
Note on AP181: pto2: доп. Труба ст.89 - 3 мп, теплоизоляция, установка светильников - 2 шт.