## Дворы итоги
Информация о проведении мероприятий по благоустройству дворовых территорий города Тюмени в 2015 году
по состоянию на 01.06.2015
№ п/п | Наименование объекта, наименование УК | Сумма по муницип. программе, тыс.руб. | Сметная стоимость, тыс. руб. | Скидка, % | Сумма по договору, муниципальному контракту, тыс.руб. | Подрядная организация | № и дата заключения договора, МК | Сроки начала/ окончания работ | Ремонт теплосетевых объектов, расположенных в границах дворовых территорий | Ремонт сетей водопровода, расположенных в границах дворовых территорий | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Восточный административный округ
1 | ул.Широтная, 154 ООО "УК по СЖФ" | 11255 | 11255.009 | 10 | 10129.5081 | ООО МСК "СибАгро" | № 15 от 13.05.2015 | 15.05.2015-21.10.2015 | Капитальный ремонт тепловых сетей, планируемые сроки проведения работ 28.05.2015-26.06.2015. | -
2 | ул.Широтная, 108 ООО "УК по СЖФ" | 7094 | 7094.039 | 10 | 6384.6351 | ООО "Перестрой-ка!" | № 13 от 13.05.2015 | 15.05.2015-21.10.2015 | Капитальный ремонт тепловых сетей, планируемый срок проведения работ 25.06.2015-10.07.2015 | -
3 | ул.Энергостроителей, 6 ООО "УК по СЖФ" | 10284 | 10283.5 | 10 | 9255.15 | ООО "Перестрой-ка!" | № 14 от 13.05.2015 | 01.06.2015-20.10.2015 | Текущий ремонт тепловых сетей, планируемый срок проведения работ 01.06.2015-19.06.2015 | -
4 | ул.Логунова, 16 ООО "УК по СЖФ" | 6701 | 6700.589 | 10 | 6030.5301 | ООО "УралСтрой" | № 10 от 13.05.2015 | 13.05.2015-21.10.2015 | - | -
5 | ул.Станционная, 28 ООО "УК по СЖФ" | 6865 | 6864.951 | 10 | 6178.4559 | ООО "Перестрой-ка!" | № 11 от 13.05.2015 | 13.05.2015-21.10.2015 | - | -
6 | пр.9 мая, 2 ООО "УК по СЖФ" | 16756 | 16756.267 | 10 | 15080.6403 | ООО "Перестрой-ка!" | № 12 от 13.05.2015 | 13.05.2015-21.10.2015 | - | -
| Итого | 58955 | 58954.355 |  | 53058.9195