## Лист2
Отчет о выполнении плана мероприятий по подготовке жилищного фонда ООО "Инвестком" к эксплуатации в зимний период 2014-2015гг.
| по состоянию на |  | 2016-04-21
№№ п/п | Адрес |  |  | Общая стоимость затрат, тыс.руб. |  | конструктивные элементы, в т.ч.: | [31 empty] | внутридомовые сети в т. ч.: | [27 empty] | промывка систем, шт |  | Подготовка и сдача по акту, дом.
| Улица | дом | лит. |  |  | кровля, козырьки, тыс.м2 |  |  |  | межпанел. швы, тыс.м |  |  |  | фасад |  |  |  | отмостка,крыльца, тыс. м2 |  |  |  | ремонт вход. дверей, шт |  |  |  | смена дв. блоков, шт. |  |  |  | остекление, м2 |  |  |  | смена окон. створок, м2. |  |  |  | отопление, тыс.м. |  |  |  | ГВС, тыс.м |  |  |  | ХВС , тыс.м. |  |  |  | канализация, тыс.м. |  |  |  | электроснабжение |  |  |  | в/подогреватели, шт. |  |  |  | тепловые узлы, шт
|  |  |  | план | факт | план | т.руб. | факт | т.руб. | план | т.руб. | факт | т.руб. | т.м2 | т.руб. | факт | т.руб. | план | т.руб. | факт | т.руб. | план | т.руб. | факт | т.руб. | план | т.руб. | факт | т.руб. | план | т.руб. | факт | т.руб. | план | т.руб. | факт | т.руб. | план | т.руб. | факт | т.руб. | план | т.руб. | факт | т.руб. | план | т.руб. | факт | т.руб. | план | т.руб. | факт | т.руб. | т.м | т.руб. | т.м | т.руб. | план | т.руб. | факт | т.руб. | план | т.руб. | факт | т.руб. | план | факт
1 | 30 лет Победы | 44 |  | 14.992 | 14.992 | [56 empty] | 1 | 14.992 | 1 | 14.992 | 1 | 1 | 1
2 | 30 лет Победы | 46 |  | 34.724 | 26.7943 | 0.02 | 9.462 |  |  | 0.021 | 10.726 | 0.024 | 12.2583 | [48 empty] | 1 | 14.536 | 1 | 14.536 | 1 | 1 | 1
3 | 30 лет Победы | 48 |  | 31.617 | 25.215 | 0.02 | 9.462 |  |  | 0.015 | 7.65 | 0.021 | 10.71 | [48 empty] | 1 | 14.505 | 1 | 14.505 | 1 | 1 | 1
4 | 30 лет Победы | 50 |  | 35.774 | 29.118 | 0.02 | 9.462 |  |  | 0.023 | 11.734 | 0.0285 | 14.54 | [48 empty] | 1 | 14.578 | 1 | 14.578 | 1 | 1 | 1
5 | 30 лет Победы | 54 |  | 14.443 | 14.443 | [56 empty] | 1 | 14.443 | 1 | 14.443 | 1 | 1 | 1
6 | 30 лет Победы | 56 |  | 14.365 | 14.365 | [56 empty] | 1 | 14.365 | 1 | 14.365 | 1 | 1 | 1
7 | 30 лет Победы | 58 |  | 56.735 | 56.735 |  |  |  |  | 0.083 | 42.37 | 0.083 | 42.37 | [48 empty] | 1 | 14.365 | 1 | 14.365 | 1 | 1 | 1
8 | 30 лет Победы | 60 |  | 42.52 | 42.52 |  |  |  |  | 0.002 | 1.041 | 0.002 | 1.041 | [48 empty] | 3 | 41.479 | 3 | 41.479 | 1 | 1 | 1
9 | 30 лет Победы | 62 |  | 54.517 | 54.517 | [52 empty] | 1 | 13.121 | 1 | 13.121 | 3 | 41.396 | 3 | 41.396 | 1 | 1 | 1
10 | 30 лет Победы | 86 |  | 123.741 | 88.5422 |  |  |  |  | 0.02 | 10.212 | 0.012 | 6.1272 | [12 empty] | 6 | 31.114 | [34 empty] | 6 | 82.415 | 6 | 82.415 | 1 | 1 | 1
11 | 30 лет Победы | 93 | А | 55.738 | 74.9414 |  |  |  |  | 0.04 | 20.429 | 0.075 | 38.3044 | [18 empty] | 4 | 1.328 | [8 empty] | 0.001 | 4.156 | 0.001 | 4.156 | [12 empty] | 1 | 14.248 | 1 | 14.248 | 1 | 16.905 | 1 | 16.905 | 1 | 1 | 1
12 | 30 лет Победы | 94 |  | 130.446 | 96.2645 | 0.01 | 4.714 | 0.01 | 4.714 | 0.024 | 12.27 | 0.018 | 9.2025 | [12 empty] | 6 | 31.114 | [34 empty] | 6 | 82.348 | 6 | 82.348 | 1 | 1 | 1
13 | 30 лет Победы | 100 |  | 40.921 | 42.581 | [16 empty] | 8 | 25.742 | 8 | 25.742 | [6 empty] | 5 | 1.66 | [28 empty] | 1 | 15.179 | 1 | 15.179 | 1 | 1 | 1
14 | 30 лет Победы | 104 |  | 56.904 | 59.984 |  |  |  |  | 0.003 | 1.54 | 0.009 | 4.62 | [48 empty] | 4 | 55.364 | 4 | 55.364 | 1 | 1 | 1
15 | 30 лет Победы | 108 | А | 56.321 | 56.321 | [16 empty] | 6 | 19.307 | 6 | 19.307 | [12 empty] | 26 | 12.964 | 26 | 12.964 | 12 | 8.721 | 12 | 8.721 | [16 empty] | 1 | 15.329 | 1 | 15.329 | 1 | 1 | 1
16 | 30 лет Победы | 108 |  | 28.122 | 28.122 | [16 empty] | 4 | 12.871 | 4 | 12.871 | [36 empty] | 1 | 15.251 | 1 | 15.251 | 1 | 1 | 1
17 | 30 лет Победы | 112 |  | 55.286 | 56.826 | [6 empty] | 0.003 | 1.54 | [48 empty] | 4 | 55.286 | 4 | 55.286 | 1 | 1 | 1
18 | 30 лет Победы | 116 |  | 15.723 | 15.723 | [56 empty] | 1 | 15.723 | 1 | 15.723 | 1 | 1 | 1
19 | 30 лет Победы | 118 |  | 27.58 | 27.58 | [32 empty] | 28 | 12.251 | 28 | 12.251 | [20 empty] | 1 | 15.329 | 1 | 15.329 | 1 | 1 | 1
20 | 30 лет Победы | 122 |  | 56.806 | 59.886 |  |  |  |  | 0.003 | 1.54 | 0.009 | 4.62 | [48 empty] | 4 | 55.266 | 4 | 55.266 | 1 | 1 | 1
21 | 30 лет Победы | 124 |  | 48.606 | 50.9715 | 0.02 | 9.462 | 0.025 | 11.8275 | [12 empty] | 7 | 22.524 | 7 | 22.524 | [36 empty] | 1 | 16.62 | 1 | 16.62 | 1 | 1 | 1
22 | 30 лет Победы | 126 |  | 50.913 | 48.416 | [12 empty] | 0.0066 | 5.817 |  |  | 7 | 22.524 | 7 | 22.524 | [6 empty] | 10 | 3.32 | [16 empty] | 0.008 | 5.968 | 0.008 | 5.968 | [8 empty] | 1 | 16.604 | 1 | 16.604 | 1 | 1 | 1
23 | 30 лет Победы | 138 |  | 126.512 | 134.5479 | 0.14 | 69.055 | 0.153 | 75.4672 | 0.031 | 15.817 | 0.029 | 14.7965 | [6 empty] | 0.003 | 2.6441 | [40 empty] | 3 | 41.64 | 3 | 41.64 | 1 | 1 | 1
24 | 30 лет Победы | 138 | А | 83.11 | 116.1577 |  |  | 0.067 | 33.0478 | [52 empty] | 6 | 83.11 | 6 | 83.11 | 1 | 1 | 1
25 | 30 лет Победы | 140 |  | 45.823 | 45.823 | [36 empty] | 2 | 2.31 | 2 | 2.31 | [12 empty] | 2 | 16.041 | 2 | 16.041 | 2 | 27.472 | 2 | 27.472 | 1 | 1 | 1
26 | Боровская | 2 | Б | 75.606 | 75.606 | [56 empty] | 6 | 75.606 | 6 | 75.606 | 1 | 1 | 1
27 | Боровская | 5 |  | 184.585 | 170.2845 | 0.04 | 18.908 | 0.04 | 18.908 | 0.06 | 30.644 | 0.032 | 16.3435 | [24 empty] | 18 | 43.804 | 18 | 43.804 | 0.022 | 16.651 | 0.022 | 16.651 | 8 | 5.36 | 8 | 5.36 | [8 empty] | 1 | 14.248 | 1 | 14.248 | 4 | 54.97 | 4 | 54.97 | 1 | 1 | 1
28 | Боровская | 7 |  | 69.227 | 72.2906 |  |  |  |  | 0.03 | 15.318 | 0.036 | 18.3816 | [24 empty] | 8 | 3.99 | 8 | 3.99 | 0.026 | 21.077 | 0.026 | 21.077 | 2 | 1.459 | 2 | 1.459 | [12 empty] | 2 | 27.383 | 2 | 27.383 | 1 | 1 | 1
29 | Гнаровской | 5 |  | 188.27 | 189.7171 |  |  |  |  | 0.089 | 45.431 | 0.095 | 48.4938 |  |  |  |  | 0.0102 | 5.15 | 0.007 | 3.5343 | [40 empty] | 10 | 137.689 | 10 | 137.689 | 1 | 1 | 1
30 | Гнаровской | 9 |  | 15.412 | 15.412 | [56 empty] | 1 | 15.412 | 1 | 15.412 | 1 | 1 | 1
31 | Д. Бедного | 98 |  | 109.12 | 97.405 |  |  | 0.01 | 4.727 | [8 empty] | 0.015 | 13.227 |  |  | 1 | 3.215 | [14 empty] | 4 | 38.512 | 4 | 38.512 | 1 | 0.867 | 1 | 0.867 | [12 empty] | 1 | 13.121 | 1 | 13.121 | 3 | 40.178 | 3 | 40.178 | 1 | 1 | 1
32 | Д. Бедного | 109 |  | 4.589 | 0 | [8 empty] | 0.002 | 0.565 | [14 empty] | 4 | 1.328 |  |  | 2 | 2.696 | [30 empty] | 1 | 1 | 1
33 | Инженерная | 62 |  | 69.427 | 66.128 | 0.003 | 2.128 | [6 empty] | 0.004 | 1.553 | 0.004 | 1.553 | [20 empty] | 4 | 18.286 | 4 | 18.286 | 1 | 1.171 | [14 empty] | 1 | 8.02 | 1 | 8.02 | 3 | 38.269 | 3 | 38.269 | 1 | 1 | 1
34 | Инженерная | 64 |  | 106.41 | 106.41 | [8 empty] | 0.004 | 1.553 | 0.004 | 1.553 | [8 empty] | 6 | 58.547 | 6 | 58.547 | [28 empty] | 1 | 8.02 | 1 | 8.02 | 3 | 38.29 | 3 | 38.29 | 1 | 1 | 1
35 | Кишиневская | 30 |  | 14.004 | 14.004 | [56 empty] | 1 | 14.004 | 1 | 14.004 | 1 | 1 | 1
36 | Космонавтов | 1 | Б | 57.323 | 58.9509 | [36 empty] | 0.00167 | 2.044 | 0.003 | 3.6719 | [12 empty] | 2 | 26.325 | 2 | 26.325 | 2 | 28.954 | 2 | 28.954 | 1 | 1 | 1
37 | Космонавтов | 6 |  | 84.366 | 84.366 | [32 empty] | 0.024 | 17.741 | 0.024 | 17.741 | 0.02872 | 27.286 | 0.02872 | 27.286 | [12 empty] | 1 | 13.121 | 1 | 13.121 | 2 | 26.218 | 2 | 26.218 | 1 | 1 | 1
38 | Космонавтов | 8 |  | 138.413 | 135.3486 |  |  |  |  | 0.04 | 20.429 | 0.034 | 17.3647 | [28 empty] | 0.00337 | 65.446 | 0.00337 | 65.446 | [12 empty] | 1 | 14.248 | 1 | 14.248 | 3 | 38.29 | 3 | 38.29 | 1 | 1 | 1
39 | Космонавтов | 33 | А | 56.613 | 58.8042 | [36 empty] | 0.00478 | 4.718 | 0.007 | 6.9092 | [12 empty] | 1 | 14.248 | 1 | 14.248 | 3 | 37.647 | 3 | 37.647 | 1 | 1 | 1
40 | Логунова | 3 |  | 76.761 | 70.8453 | 0.01 | 4.714 | 0.0045 | 2.1213 |  |  |  |  | 0.003 | 3.323 | [46 empty] | 5 | 68.724 | 5 | 68.724 | 1 | 1 | 1
41 | Логунова | 4 |  | 80.022 | 86.6942 | 0.02 | 9.462 | 0.032 | 15.1392 | 0.003 | 1.54 | 0.006 | 3.08 | 0.0005 | 0.545 | [46 empty] | 5 | 68.475 | 5 | 68.475 | 1 | 1 | 1
42 | Логунова | 10 |  | 56.114 | 65.2837 | [6 empty] | 0.02 | 10.2667 | 0.001 | 1.097 | [46 empty] | 4 | 55.017 | 4 | 55.017 | 1 | 1 | 1
43 | Логунова | 12 |  | 82.738 | 77.3673 | 0.01 | 4.714 | 0.0045 | 2.1213 | 0.013 | 6.631 | 0.013 | 6.631 | 0.0025 | 2.778 | [46 empty] | 5 | 68.615 | 5 | 68.615 | 1 | 1 | 1
44 | Логунова | 16 |  | 62.624 | 62.624 |  |  |  |  | 0.042 | 21.451 | 0.042 | 21.451 | [48 empty] | 3 | 41.173 | 3 | 41.173 | 1 | 1 | 1
45 | Логунова | 18 |  | 86.152 | 101.7671 | 0.01 | 4.714 | 0.0045 | 2.1213 | 0.048 | 24.499 | 0.088 | 44.9148 | 0.002 | 2.208 | [46 empty] | 4 | 54.731 | 4 | 54.731 | 1 | 1 | 1
46 | Логунова | 22 |  | 92.426 | 84.5823 |  |  | 0.0045 | 2.1213 |  |  |  |  | 0.009 | 9.965 | [46 empty] | 6 | 82.461 | 6 | 82.461 | 1 | 1 | 1
47 | Мельникайте | 124 |  | 28.747 | 38.3755 | [34 empty] | 1 | 9.6285 | 1 | 0.867 | 1 | 0.867 | [12 empty] | 1 | 13.121 | 1 | 13.121 | 1 | 14.759 | 1 | 14.759 | 1 | 1 | 1
48 | Мельникайте | 126 |  | 58.798 | 56.364 | [12 empty] | 0.002 | 1.761 | [10 empty] | 2 | 0.673 | [10 empty] | 1 | 0.867 | 1 | 0.867 | [12 empty] | 1 | 13.121 | 1 | 13.121 | 3 | 42.376 | 3 | 42.376 | 1 | 1 | 1
49 | Мельникайте | 127 |  | 29.322 | 29.322 |  |  |  |  | 0.003 | 1.54 | 0.003 | 1.54 | [48 empty] | 2 | 27.782 | 2 | 27.782 | 1 | 1 | 1
50 | Мельникайте | 127 | А | 239.28 | 250.0606 | 0.036 | 22.714 | 0.028 | 17.6664 | 0.101 | 51.569 | 0.132 | 67.3971 | [48 empty] | 12 | 164.997 | 12 | 164.997 | 1 | 1 | 1
51 | Мельникайте | 128 |  | 93.675 | 74.293 | [24 empty] | 6 | 2.001 |  |  | 2 | 2.696 |  |  | 2 | 19.257 |  |  |  |  | 1 | 4.572 | [12 empty] | 1 | 14.248 | 1 | 14.248 | 4 | 55.473 | 4 | 55.473 | 1 | 1 | 1
52 | Мельникайте | 129 |  | 190.612 | 187.5491 |  |  |  |  | 0.091 | 46.454 | 0.085 | 43.3911 |  |  |  |  | 0.014 | 6.469 | 0.014 | 6.469 | [40 empty] | 10 | 137.689 | 10 | 137.689 | 1 | 1 | 1
53 | Мельникайте | 131 |  | 16.822 | 16.822 | [12 empty] | 0.003 | 1.379 | 0.003 | 1.379 | [40 empty] | 1 | 15.443 | 1 | 15.443 | 1 | 1 | 1
54 | Мельникайте | 135 |  | 404.926 | 376.1926 | 0.049 | 23.152 | 0.062 | 29.2944 | 0.391 | 216.451 | 0.328 | 181.5753 | [48 empty] | 12 | 165.323 | 12 | 165.323 | 1 | 1 | 1
55 | Монтажников | 6 |  | 15.34 | 15.34 | [56 empty] | 1 | 15.34 | 1 | 15.34 | 1 | 1 | 1
56 | Монтажников | 8 |  | 108.783 | 110.406 |  |  |  |  | 0.01 | 5.107 | [20 empty] | 20 | 6.73 |  |  |  |  | 4 | 1.979 | 4 | 1.979 | 2 | 2.334 | 2 | 2.334 | [12 empty] | 2 | 16.041 | 2 | 16.041 | 6 | 83.322 | 6 | 83.322 | 1 | 1 | 1
57 | Монтажников | 11 |  | 139.038 | 234.8919 | 0.02 | 12.313 | 0.15 | 92.3475 | 0.033 | 16.84 | 0.064 | 32.6594 | [48 empty] | 8 | 109.885 | 8 | 109.885 | 1 | 1 | 1
58 | Монтажников | 12 |  | 44.202 | 47.2638 | [6 empty] | 0.006 | 3.0618 | [28 empty] | 3 | 3.529 | 3 | 3.529 | [12 empty] | 1 | 14.248 | 1 | 14.248 | 2 | 26.425 | 2 | 26.425 | 1 | 1 | 1
59 | Монтажников | 14 |  | 55.753 | 113.0972 |  |  |  |  | 0.009 | 4.598 | 0.076 | 38.8276 | [28 empty] | 0.006 | 8.668 | 0,022 | 31.7827 | [12 empty] | 2 | 16.041 | 2 | 16.041 | 2 | 26.446 | 2 | 26.446 | 1 | 1 | 1
60 | Монтажников | 15 | А | 21.397 | 27.5535 |  |  | 0.01 | 6.1565 | [48 empty] | 1 | 8.02 | 1 | 8.02 | 1 | 13.377 | 1 | 13.377 | 1 | 1 | 1
61 | Монтажников | 15 |  | 22.556 | 22.556 | [36 empty] | 1 | 1.159 | 1 | 1.159 | [12 empty] | 1 | 8.02 | 1 | 8.02 | 1 | 13.377 | 1 | 13.377 | 1 | 1 | 1
62 | Монтажников | 16 |  | 258.071 | 107.4357 | 0.01 | 4.714 | 0.01 | 4.714 | 0.065 | 33.18 | 0.057 | 29.0963 | [18 empty] | 20 | 6.73 | [8 empty] | 0.136 | 175.179 | 0.017 | 21.8974 | [16 empty] | 3 | 44.998 | 3 | 44.998 | 1 | 1 | 1
63 | Монтажников | 18 |  | 15.273 | 15.273 | [56 empty] | 1 | 15.273 | 1 | 15.273 | 1 | 1 | 1
64 | Моторостроителей | 1 |  | 127.637 | 210.747 |  |  | 0.135 | 63.639 | 0.006 | 3.08 | 0.006 | 3.08 | [34 empty] | 1 | 19.471 | [12 empty] | 9 | 124.557 | 9 | 124.557 | 1 | 1 | 1
65 | Моторостроителей | 2 |  | 70.726 | 120.5732 | 0.0041 | 2.11 | 0.085 | 43.7439 |  |  | 0.016 | 8.2133 | [44 empty] | 1 | 14.248 | 1 | 14.248 | 4 | 54.368 | 4 | 54.368 | 1 | 1 | 1
66 | Моторостроителей | 5 |  | 178.972 | 190.1937 | 0.06 | 31.242 | 0.06 | 31.242 | 0.013 | 6.631 | 0.035 | 17.8527 | [24 empty] | 0.02 | 31.805 | 0.02 | 31.805 | [20 empty] | 8 | 109.294 | 8 | 109.294 | 1 | 1 | 1
67 | Моторостроителей | 7 |  | 140.702 | 148.402 |  |  |  |  | 0.006 | 3.08 | 0.021 | 10.78 | [48 empty] | 10 | 137.622 | 10 | 137.622 | 1 | 1 | 1
68 | Н.Фёдорова | 1 |  | 178.12 | 191.3918 |  |  |  |  | 0.134 | 68.401 | 0.16 | 81.6728 | [48 empty] | 8 | 109.719 | 8 | 109.719 | 1 | 1 | 1
69 | Н.Фёдорова | 4 |  | 60.654 | 63.4824 | 0.01 | 4.714 | 0.016 | 7.5424 | [52 empty] | 4 | 55.94 | 4 | 55.94 | 1 | 1 | 1
70 | Н.Фёдорова | 6 |  | 53.323 | 57.2548 |  |  | 0.022 | 10.3708 | [12 empty] | 2 | 6.439 | [38 empty] | 3 | 46.884 | 3 | 46.884 | 1 | 1 | 1
71 | Н.Фёдорова | 11 |  | 54.452 | 58.6946 |  |  | 0.009 | 4.2426 | [52 empty] | 4 | 54.452 | 4 | 54.452 | 1 | 1 | 1
72 | Олимпийская | 36 |  | 265.011 | 265.011 | 0.025 | 11.821 | 0.025 | 11.821 | [52 empty] | 18 | 253.19 | 18 | 253.19 | 1 | 1 | 1
73 | Олимпийская | 42 |  | 110.607 | 61.713 | 0.045 | 21.277 | 0.045 | 21.277 | [32 empty] | 0.012 | 12.23 | 0,012 | 12.23 |  |  |  |  | 0.014 | 48.894 | [6 empty] | 1 | 14.248 | 1 | 14.248 | 1 | 13.958 | 1 | 13.958 | 1 | 1 | 1
74 | Олимпийская | 44 |  | 53.858 | 36.153 | [26 empty] | 20 | 6.73 | [8 empty] | 1 | 1.171 | 1 | 1.171 |  |  |  |  | 0.007 | 24.435 | [6 empty] | 1 | 14.248 | 1 | 14.248 | 1 | 14.004 | 1 | 14.004 | 1 | 1 | 1
75 | Олимпийская | 47 |  | 58.234 | 68.9633 | [6 empty] | 0.021 | 10.7293 | [24 empty] | 6 | 2.995 | 6 | 2.995 | [20 empty] | 4 | 55.239 | 4 | 55.239 | 1 | 1 | 1
76 | Пермякова | 21 |  | 123.45 | 91.9503 | 0.01 | 4.714 | 0.01 | 4.714 |  |  | 0.009 | 4.5983 | [12 empty] | 6 | 31.114 | [10 empty] | 10 | 4.984 | [22 empty] | 6 | 82.638 | 6 | 82.638 | 1 | 1 | 1
77 | Пермякова | 25 |  | 88.36 | 85.8054 |  |  |  |  | 0.012 | 6.131 | 0.007 | 3.5764 | [48 empty] | 6 | 82.229 | 6 | 82.229 | 1 | 1 | 1
78 | Пермякова | 27 |  | 84.223 | 24.5924 | [6 empty] | 0.019 | 9.7074 |  |  |  |  | 0.11598 | 69.338 | [10 empty] | 2 | 0.673 | 2 | 0.673 | [28 empty] | 1 | 14.212 | 1 | 14.212 | 1 | 1 | 1
79 | Пермякова | 31 |  | 37.776 | 37.776 | [56 empty] | 3 | 37.776 | 3 | 37.776 | 1 | 1 | 1
80 | Пермякова | 35 |  | 39.808 | 73.0087 |  |  |  |  | 0.05 | 25.539 | 0.115 | 58.7397 | [48 empty] | 1 | 14.269 | 1 | 14.269 | 1 | 1 | 1
81 | Пермякова | 39 |  | 17.801 | 17.801 | [56 empty] | 1 | 17.801 | 1 | 17.801 | 1 | 1 | 1
82 | Пермякова | 41 |  | 53.216 | 50.611 | 0.00336 | 2.605 | [54 empty] | 4 | 50.611 | 4 | 50.611 | 1 | 1 | 1
83 | Пермякова | 43 |  | 62.21 | 52.2765 | 0.01008 | 10.153 |  |  |  |  | 0.0032 | 1.6345 | 0.006 | 1.415 | [46 empty] | 4 | 50.642 | 4 | 50.642 | 1 | 1 | 1
84 | Пермякова | 45 |  | 53.166 | 53.166 | [56 empty] | 4 | 53.166 | 4 | 53.166 | 1 | 1 | 1
85 | Пермякова | 48 |  | 66.359 | 35.5991 | 0.04 | 18.908 | 0.043 | 20.3261 | [12 empty] | 10 | 32.178 | [38 empty] | 1 | 15.273 | 1 | 15.273 | 1 | 1 | 1
86 | Пермякова | 48 | 2 | 15.273 | 15.273 | [56 empty] | 1 | 15.273 | 1 | 15.273 | 1 | 1 | 1
87 | Пермякова | 50 |  | 65.44 | 54.97 |  |  |  |  | 0.001 | 0.505 |  |  | 0.009 | 9.965 | [46 empty] | 4 | 54.97 | 4 | 54.97 | 1 | 1 | 1
88 | Пермякова | 50 | А | 41.542 | 41.542 | [52 empty] | 1 | 14.248 | 1 | 14.248 | 2 | 27.294 | 2 | 27.294 | 1 | 1 | 1
89 | Пермякова | 51 |  | 48.847 | 40.5297 |  |  |  |  | 0.006 | 3.08 | 0.005 | 2.5667 | 0.012 | 2.82 | [22 empty] | 10 | 4.984 | [22 empty] | 3 | 37.963 | 3 | 37.963 | 1 | 1 | 1
90 | Пермякова | 53 |  | 142.58 | 87.978 |  |  |  |  | 0.015 | 7.65 | 0.011 | 5.61 | [12 empty] | 6 | 31.114 | [22 empty] | 0.006 | 21.448 | [10 empty] | 6 | 82.368 | 6 | 82.368 | 1 | 1 | 1
91 | Пермякова | 54 |  | 167.5 | 93.738 | 0.06 | 28.353 | 0.0045 | 2.1265 | 0.012 | 6.131 | 0.018 | 9.1965 | [8 empty] | 12 | 38.604 | [6 empty] | 36 | 11.997 | [30 empty] | 6 | 82.415 | 6 | 82.415 | 1 | 1 | 1
92 | Пермякова | 54 | А | 40.513 | 27.647 | [16 empty] | 4 | 12.866 | [38 empty] | 2 | 27.647 | 2 | 27.647 | 1 | 1 | 1
93 | Пермякова | 56 |  | 191.472 | 122.608 | 0.05 | 23.639 | 0.01 | 4.7278 | 0.013 | 6.631 | 0.016 | 8.1612 | [8 empty] | 16 | 51.483 | [38 empty] | 8 | 109.719 | 8 | 109.719 | 1 | 1 | 1
94 | Пермякова | 56 | А | 40.29 | 27.424 | [16 empty] | 4 | 12.866 | [38 empty] | 2 | 27.424 | 2 | 27.424 | 1 | 1 | 1
95 | проезд 9 Мая | 2 |  | 207.733 | 210.2863 | 0.006 | 4.006 | 0.006 | 4.006 | 0.047 | 24.001 | 0.052 | 26.5543 | [24 empty] | 96 | 41.98 | 96 | 41.98 | [20 empty] | 10 | 137.746 | 10 | 137.746 | 1 | 1 | 1
96 | проезд 9 Мая | 6 |  | 87.428 | 87.428 |  |  |  |  | 0.01 | 5.107 | 0.01 | 5.107 | [48 empty] | 6 | 82.321 | 6 | 82.321 | 1 | 1 | 1
97 | Ставропольская | 1 | Б | 102.244 | 64.534 | [12 empty] | 0.01 | 8.821 | [18 empty] | 3 | 28.889 | [18 empty] | 1 | 8.02 | 1 | 8.02 | 3 | 56.514 | 3 | 56.514 | 1 | 1 | 1
98 | Ставропольская | 9 |  | 82.715 | 87.2381 |  |  | 0.036 | 8.7221 | [8 empty] | 0.004 | 3.526 | [10 empty] | 2 | 0.673 | [26 empty] | 1 | 14.248 | 1 | 14.248 | 4 | 64.268 | 4 | 64.268 | 1 | 1 | 1
99 | Ставропольская | 11 | А | 116.976 | 196.8898 | 0.1 | 24.228 | 0.106 | 25.6817 |  |  | 0.143 | 73.0301 |  |  |  |  | 0.004 | 3.526 | [10 empty] | 2 | 0.673 | [12 empty] | 1 | 9.629 | [12 empty] | 1 | 14.248 | 1 | 14.248 | 4 | 74.301 | 4 | 74.301 | 1 | 1 | 1
100 | Станционная | 14 |  | 13.642 | 13.642 | [56 empty] | 1 | 13.642 | 1 | 13.642 | 1 | 1 | 1
101 | Станционная | 16 | Б | 38.44 | 38.44 | [56 empty] | 3 | 38.44 | 3 | 38.44 | 1 | 1 | 1
102 | Станционная | 18 | А | 51.129 | 51.129 | [56 empty] | 4 | 51.129 | 4 | 51.129 | 1 | 1 | 1
103 | Станционная | 20 |  | 13.772 | 96.5934 | [14 empty] | 0.15 | 82.8214 | [40 empty] | 1 | 13.772 | 1 | 13.772 | 1 | 1 | 1
104 | Станционная | 26 | Б | 214.65 | 214.65 | 0.06 | 28.391 | 0.06 | 28.391 | [28 empty] | 0.03866 | 124.893 | 0.03866 | 124.893 | 0.042 | 30.259 | 0.042 | 30.259 | 3 | 2.177 | 3 | 2.177 | [8 empty] | 1 | 14.174 | 1 | 14.174 | 1 | 14.756 | 1 | 14.756 | 1 | 1 | 1
105 | Станционная | 26 | В | 78.371 | 114.1603 |  |  | 0.02 | 9.4637 | [28 empty] | 0.01848 | 16.256 | 0.02 | 17.5931 | 0.028905 | 20.292 | 0.0645 | 45.2805 | [12 empty] | 1 | 14.248 | 1 | 14.248 | 2 | 27.575 | 2 | 27.575 | 1 | 1 | 1
106 | Станционная | 28 |  | 14.025 | 14.025 | [56 empty] | 1 | 14.025 | 1 | 14.025 | 1 | 1 | 1
107 | Станционная | 38 |  | 44.948 | 44.948 | [36 empty] | 2 | 18.39 | 2 | 18.39 | [12 empty] | 1 | 12.056 | 1 | 12.056 | 1 | 14.502 | 1 | 14.502 | 1 | 1 | 1
108 | Станционная | 38 | А | 14.476 | 19.2078 |  |  | 0.01 | 4.7318 | [52 empty] | 1 | 14.476 | 1 | 14.476 | 1 | 1 | 1
109 | Таллинская | 2 |  | 13.621 | 13.621 | [56 empty] | 1 | 13.621 | 1 | 13.621 | 1 | 1 | 1
110 | Ткацкий | 5 |  | 124.759 | 92.1136 |  |  |  |  | 0.022 | 11.23 | 0.019 | 9.6986 | [12 empty] | 6 | 31.114 | [34 empty] | 6 | 82.415 | 6 | 82.415 | 1 | 1 | 1
111 | Ткацкий | 10 |  | 38.657 | 44.0777 | 0.018 | 8.532 | 0.01 | 4.74 | 0.003 | 1.54 | 0.019 | 9.7533 | [18 empty] | 3 | 0.99938 |  |  |  |  | 6 | 2.995 | 6 | 2.995 | [20 empty] | 2 | 25.59 | 2 | 25.59 | 1 | 1 | 1
112 | Ткацкий | 12 |  | 63.531 | 64.9845 | 0.054 | 25.542 | 0.051 | 24.123 |  |  | 0.003 | 1.54 | [18 empty] | 4 | 1.3325 | [28 empty] | 3 | 37.989 | 3 | 37.989 | 1 | 1 | 1
113 | Ткацкий | 20 |  | 52.047 | 54.0457 |  |  |  |  | 0.003 | 1.54 | 0.003 | 1.54 | [18 empty] | 6 | 1.9988 | [28 empty] | 4 | 50.507 | 4 | 50.507 | 1 | 1 | 1
114 | Ткацкий | 24 |  | 37.879 | 38.8784 | 0.018 | 8.532 | 0.018 | 8.532 | [22 empty] | 3 | 0.99938 |  |  |  |  | 8 | 3.99 | 8 | 3.99 | [20 empty] | 2 | 25.357 | 2 | 25.357 | 1 | 1 | 1
115 | Фёдорова | 14 |  | 27.966 | 27.966 | [52 empty] | 1 | 14.248 | 1 | 14.248 | 1 | 13.718 | 1 | 13.718 | 1 | 1 | 1
116 | Федюнинского | 3 |  | 73.912 | 86.2209 |  |  | 0.002 | 0.94588 | [30 empty] | 1 | 9.629 | 1 | 0.867 | 3 | 2.601 | [12 empty] | 1 | 12.056 | 1 | 12.056 | 3 | 60.989 | 3 | 60.989 | 1 | 1 | 1
117 | Чаплина | 113 |  | 214.577 | 231.7018 | 0.1 | 47.294 | 0.12 | 56.7528 | [8 empty] | 0.004 | 3.526 | [6 empty] | 5 | 48.809 | 5 | 48.809 | 8 | 2.665 |  |  | 4 | 5.4 |  |  |  |  | 2 | 19.257 | 1 | 1.171 | 1 | 1.171 | [12 empty] | 1 | 16.041 | 1 | 16.041 | 5 | 89.671 | 5 | 89.671 | 1 | 1 | 1
118 | Чаплина | 126 |  | 269.657 | 169.501 | 0.175 | 78.457 | 0.1 | 44.8326 |  |  |  |  | 0.008 | 2.352 |  |  | 0.042 | 23.19 | 0.003 | 1.6564 | [8 empty] | 16 | 6.288 | [18 empty] | 0.016 | 21.037 |  |  | 0.015 | 15.321 | [6 empty] | 9 | 123.012 | 9 | 123.012 | 1 | 1 | 1
119 | Широтная | 11 |  | 84.67 | 84.67 | [32 empty] | 6 | 58.955 | 6 | 58.955 | [20 empty] | 2 | 25.715 | 2 | 25.715 | 1 | 1 | 1
120 | Широтная | 13 | А | 154.577 | 163.7692 |  |  |  |  | 0.072 | 36.769 | 0.09 | 45.9612 | [36 empty] | 0.04254 | 48.549 | 0.04254 | 48.549 | [8 empty] | 5 | 69.259 | 5 | 69.259 | 1 | 1 | 1
121 | Широтная | 13 |  | 170.205 | 176.833 | 0.014 | 6.628 | 0.028 | 13.256 | 0.025 | 12.765 | 0.025 | 12.765 | [24 empty] | 12 | 109.577 | 12 | 109.577 | [20 empty] | 3 | 41.235 | 3 | 41.235 | 1 | 1 | 1
122 | Широтная | 13 | Б | 99.814 | 101.8188 | 0.014 | 6.628 | 0.015 | 7.1014 | 0.073 | 37.263 | 0.076 | 38.7944 | [48 empty] | 4 | 55.923 | 4 | 55.923 | 1 | 1 | 1
123 | Широтная | 13 | В | 23.301 | 26.8749 |  |  |  |  | 0.018 | 9.19 | 0.025 | 12.7639 | [48 empty] | 1 | 14.111 | 1 | 14.111 | 1 | 1 | 1
124 | Широтная | 17 | А | 86.022 | 112.9749 | 0.028 | 13.24 | 0.085 | 40.1929 | 0.007 | 3.57 | 0.007 | 3.57 | [48 empty] | 5 | 69.212 | 5 | 69.212 | 1 | 1 | 1
125 | Широтная | 17 |  | 96.775 | 101.3762 | 0.028 | 13.24 | 0.028 | 13.24 | 0.029 | 14.826 | 0.038 | 19.4272 | [48 empty] | 5 | 68.709 | 5 | 68.709 | 1 | 1 | 1
126 | Широтная | 19 |  | 25.85 | 29.83 | 0.015 | 9.95 | 0.021 | 13.93 | [52 empty] | 1 | 15.9 | 1 | 15.9 | 1 | 1 | 1
127 | Широтная | 23 |  | 16.595 | 16.595 | 0.006 | 1.126 | 0.006 | 1.126 | [52 empty] | 1 | 15.469 | 1 | 15.469 | 1 | 1 | 1
128 | Широтная | 25 |  | 316.747 | 337.5724 | 0.046 | 21.772 | 0.09 | 42.5974 | 0.017 | 8.695 | 0.017 | 8.695 |  |  |  |  | 0.0018 | 3.311 | 0.0018 | 3.311 | [16 empty] | 45 | 42.544 | 45 | 42.544 | 200 | 170.4 | 200 | 170.4 | [16 empty] | 5 | 70.025 | 5 | 70.025 | 1 | 1 | 1
129 | Широтная | 25 | А | 13.748 | 24.634 |  |  | 0.023 | 10.886 | [52 empty] | 1 | 13.748 | 1 | 13.748 | 1 | 1 | 1
130 | Широтная | 33 |  | 217.841 | 16.697 | [8 empty] | 0.0015 | 1.659 | [6 empty] | 62 | 199.485 | [38 empty] | 1 | 16.697 | 1 | 16.697 | 1 | 1 | 1
131 | Широтная | 35 |  | 106.993 | 89.2187 |  |  |  |  | 0.009 | 4.598 | 0.012 | 6.1307 | [8 empty] | 6 | 19.307 | [38 empty] | 6 | 83.088 | 6 | 83.088 | 1 | 1 | 1
132 | Широтная | 39 |  | 202.104 | 119.0667 | 0.08 | 37.822 | 0.01 | 4.7277 | 0.006 | 3.08 | 0.009 | 4.62 | [8 empty] | 16 | 51.483 | [38 empty] | 8 | 109.719 | 8 | 109.719 | 1 | 1 | 1
133 | Широтная | 41 |  | 105.874 | 68.709 | [8 empty] | 0.0045 | 4.987 | [6 empty] | 10 | 32.178 | [38 empty] | 5 | 68.709 | 5 | 68.709 | 1 | 1 | 1
134 | Широтная | 43 |  | 97.294 | 83.2524 |  |  |  |  | 0.025 | 12.765 | 0.029 | 14.8074 | [8 empty] | 5 | 16.084 | [38 empty] | 5 | 68.445 | 5 | 68.445 | 1 | 1 | 1
135 | Широтная | 51 |  | 103.895 | 155.4835 |  |  | 0.1 | 47.294 | 0.006 | 3.08 | 0.011 | 5.6467 | [8 empty] | 10 | 32.178 | [16 empty] | 68 | 33.9058 | [20 empty] | 5 | 68.637 | 5 | 68.637 | 1 | 1 | 1
136 | Широтная | 55 |  | 216.791 | 200.4578 | 0.1 | 47.294 | 0.17 | 80.3998 | 0.016 | 8.176 | 0.02 | 10.22 | [8 empty] | 16 | 51.483 | [38 empty] | 8 | 109.838 | 8 | 109.838 | 1 | 1 | 1
137 | Широтная | 59 |  | 22.923 | 15.273 |  |  |  |  | 0.015 | 7.65 | [50 empty] | 1 | 15.273 | 1 | 15.273 | 1 | 1 | 1
138 | Широтная | 59 | А | 15.251 | 15.251 | [56 empty] | 1 | 15.251 | 1 | 15.251 | 1 | 1 | 1
139 | Широтная | 61 |  | 123.498 | 84.349 |  |  |  |  | 0.003 | 1.54 | 0.003 | 1.54 | 0.0005 | 0.545 | [6 empty] | 12 | 38.604 | [38 empty] | 6 | 82.809 | 6 | 82.809 | 1 | 1 | 1
140 | Широтная | 61 | А | 219.657 | 17.092 |  |  |  |  | 0.006 | 3.08 | [10 empty] | 62 | 199.485 | [38 empty] | 1 | 17.092 | 1 | 17.092 | 1 | 1 | 1
141 | Широтная | 63 |  | 131.833 | 85.5455 | 0.05 | 23.638 | 0.018 | 8.5097 | 0.014 | 7.132 | 0.016 | 8.1509 | [8 empty] | 10 | 32.178 | [38 empty] | 5 | 68.885 | 5 | 68.885 | 1 | 1 | 1
142 | Широтная | 65 |  | 39.06 | 39.7603 | 0.005 | 2.363 |  |  | 0.018 | 9.19 | 0.024 | 12.2533 | [48 empty] | 2 | 27.507 | 2 | 27.507 | 1 | 1 | 1
143 | Широтная | 67 |  | 32.578 | 27.471 |  |  |  |  | 0.01 | 5.107 | [50 empty] | 2 | 27.471 | 2 | 27.471 | 1 | 1 | 1
144 | Широтная | 69 |  | 104.851 | 94.6351 |  |  |  |  | 0.082 | 41.885 | 0.062 | 31.6691 | [48 empty] | 5 | 62.966 | 5 | 62.966 | 1 | 1 | 1
145 | Широтная | 73 |  | 27.647 | 27.647 | [56 empty] | 2 | 27.647 | 2 | 27.647 | 1 | 1 | 1
146 | Широтная | 79 |  | 27.668 | 27.668 | [56 empty] | 2 | 27.668 | 2 | 27.668 | 1 | 1 | 1
147 | Широтная | 81 |  | 27.518 | 39.0093 | [6 empty] | 0.0225 | 11.4913 | [48 empty] | 2 | 27.518 | 2 | 27.518 | 1 | 1 | 1
148 | Широтная | 83 | А | 13.916 | 13.748 | [24 empty] | 0.5 | 0.168 | [30 empty] | 1 | 13.748 | 1 | 13.748 | 1 | 1 | 1
149 | Широтная | 83 |  | 99.182 | 101.6382 | 0.00336 | 2.605 | 0.003 | 2.3259 | 0.04 | 20.429 | 0.046 | 23.4933 |  |  |  |  | 0.002 | 2.271 | 0.002 | 2.271 | [8 empty] | 1 | 0.329 | [26 empty] | 1 | 18.137 | 1 | 18.137 | 4 | 55.411 | 4 | 55.411 | 1 | 1 | 1
150 | Широтная | 97 |  | 52.742 | 45.914 |  |  |  |  | 0.006 | 3.08 | [30 empty] | 4 | 5.21 | 4 | 5.21 | 0.006 | 3.748 | [10 empty] | 1 | 14.248 | 1 | 14.248 | 2 | 26.456 | 2 | 26.456 | 1 | 1 | 1
151 | Широтная | 103 |  | 213.916 | 227.6364 | 0.18 | 85.125 | 0.195 | 92.2188 | [22 empty] | 20 | 6.6267 | [8 empty] | 2 | 2.958 | 2 | 2.958 | [12 empty] | 1 | 14.326 | 1 | 14.326 | 8 | 111.507 | 8 | 111.507 | 1 | 1 | 1
152 | Широтная | 105 |  | 25.293 | 25.293 | [52 empty] | 1 | 12.056 | 1 | 12.056 | 1 | 13.237 | 1 | 13.237 | 1 | 1 | 1
153 | Широтная | 106 |  | 76.338 | 74.3895 | 0.00936 | 5.428 | 0.006 | 3.4795 | [20 empty] | 3 | 0.994 | 3 | 0.994 | [28 empty] | 5 | 69.916 | 5 | 69.916 | 1 | 1 | 1
154 | Широтная | 106 | А | 42.986 | 42.986 | [24 empty] | 2 | 0.673 | 2 | 0.673 | [28 empty] | 3 | 42.313 | 3 | 42.313 | 1 | 1 | 1
155 | Широтная | 106 | Б | 15.284 | 15.284 | [24 empty] | 1 | 0.329 | 1 | 0.329 | [28 empty] | 1 | 14.955 | 1 | 14.955 | 1 | 1 | 1
156 | Широтная | 107 |  | 37.064 | 43.644 | [26 empty] | 20 | 6.58 | [24 empty] | 1 | 10.629 | 1 | 10.629 | 2 | 26.435 | 2 | 26.435 | 1 | 1 | 1
157 | Широтная | 108 | А | 34.333 | 34.333 | [24 empty] | 1 | 0.329 | 1 | 0.329 | [24 empty] | 1 | 8.02 | 1 | 8.02 | 2 | 25.984 | 2 | 25.984 | 1 | 1 | 1
158 | Широтная | 108 |  | 97.148 | 97.148 | [24 empty] | 3 | 0.994 | 3 | 0.994 | [28 empty] | 7 | 96.154 | 7 | 96.154 | 1 | 1 | 1
159 | Широтная | 109 | А | 103.838 | 103.838 | [16 empty] | 26 | 83.652 | 26 | 83.652 | [16 empty] | 5 | 4.888 | 5 | 4.888 | [16 empty] | 1 | 15.298 | 1 | 15.298 | 1 | 1 | 1
160 | Широтная | 109 |  | 98.95 | 98.95 | [16 empty] | 26 | 83.652 | 26 | 83.652 | [36 empty] | 1 | 15.298 | 1 | 15.298 | 1 | 1 | 1
161 | Широтная | 110 |  | 43.315 | 27.997 |  |  |  |  | 0.03 | 15.318 | [18 empty] | 1 | 0.329 | 1 | 0.329 | [28 empty] | 2 | 27.668 | 2 | 27.668 | 1 | 1 | 1
162 | Широтная | 111 | А | 20.228 | 72.4227 | [34 empty] | 0.074 | 52.1947 | 5 | 4.888 | 5 | 4.888 | [16 empty] | 1 | 15.34 | 1 | 15.34 | 1 | 1 | 1
163 | Широтная | 111 |  | 22.242 | 42.7242 | [6 empty] | 0.027 | 13.7889 | [18 empty] | 20 | 6.6933 | [24 empty] | 1 | 8.02 | 1 | 8.02 | 1 | 14.222 | 1 | 14.222 | 1 | 1 | 1
164 | Широтная | 112 |  | 60.527 | 60.4661 |  |  |  |  | 0.01 | 5.107 | 0.003 | 1.5321 | [16 empty] | 1.5 | 0.502 | 12 | 4.016 | [28 empty] | 4 | 54.918 | 4 | 54.918 | 1 | 1 | 1
165 | Широтная | 113 |  | 22.401 | 27.115 | 0.01 | 4.714 | 0.02 | 9.428 | [52 empty] | 1 | 17.687 | 1 | 17.687 | 1 | 1 | 1
166 | Широтная | 114 |  | 102.061 | 38.634 | [24 empty] | 1 | 0.329 | 1 | 0.329 | [8 empty] | 0.072 | 63.427 | [14 empty] | 1 | 12.056 | 1 | 12.056 | 2 | 26.249 | 2 | 26.249 | 1 | 1 | 1
167 | Широтная | 119 |  | 300.468 | 307.048 | 0.07 | 33.108 | 0.07 | 33.108 | [22 empty] | 20 | 6.58 | [8 empty] | 0.108 | 167.79 | 0.108 | 167.79 | [12 empty] | 1 | 16.041 | 1 | 16.041 | 6 | 83.529 | 6 | 83.529 | 1 | 1 | 1
168 | Широтная | 121 |  | 122.311 | 122.311 | 0.072 | 34.039 | 0.072 | 34.039 | [28 empty] | 4 | 44.38 | 4 | 44.38 | 0.006 | 4.3 | 0,006 | 4.3 | [12 empty] | 2 | 13.121 | 2 | 13.121 | 2 | 26.471 | 2 | 26.471 | 1 | 1 | 1
169 | Широтная | 123 |  | 15.34 | 15.34 | [56 empty] | 1 | 15.34 | 1 | 15.34 | 1 | 1 | 1
170 | Широтная | 152 |  | 57.725 | 45.6748 |  |  |  |  | 0.03 | 15.318 | 0.0064 | 3.2678 | [48 empty] | 3 | 42.407 | 3 | 42.407 | 1 | 1 | 1
171 | Широтная | 154 |  | 104.486 | 114.5473 |  |  |  |  | 0.04 | 20.429 | 0.0597 | 30.4903 | [16 empty] | 3 | 0.994 | 3 | 0.994 | [28 empty] | 6 | 83.063 | 6 | 83.063 | 1 | 1 | 1
172 | Широтная | 156 |  | 88.298 | 87.8894 |  |  |  |  | 0.01 | 5.107 | 0.0092 | 4.6984 | [16 empty] | 3 | 0.994 | 3 | 0.994 | [28 empty] | 6 | 82.197 | 6 | 82.197 | 1 | 1 | 1
173 | Широтная | 157 |  | 524.338 | 580.3781 | 0.536 | 469.336 | 0.6 | 525.3761 | 0.003 | 1.54 | 0.003 | 1.54 | [48 empty] | 4 | 53.462 | 4 | 53.462 | 1 | 1 | 1
174 | Энергостроителей | 2 |  | 107.854 | 108.8752 | 0.035 | 16.551 | 0.035 | 16.551 | 0.03 | 15.318 | 0.032 | 16.3392 | [28 empty] | 4 | 1.001 | 4 | 1.001 | [12 empty] | 2 | 24.14 | 2 | 24.14 | 4 | 50.844 | 4 | 50.844 | 1 | 1 | 1
175 | Энергостроителей | 6 |  | 106.724 | 115.141 | 0.04 | 18.908 | 0.02 | 9.454 | 0.02 | 10.212 | 0.055 | 28.083 | [28 empty] | 3 | 26.713 | 3 | 26.713 | [16 empty] | 4 | 50.891 | 4 | 50.891 | 1 | 1 | 1
176 | Энергостроителей | 8 |  | 996.948 | 87.4782 | 1.125 | 961.389 | 0.05 | 42.7284 |  |  | 0.018 | 9.1908 | [24 empty] | 0.03 | 21.16 | 0.03 | 21.16 | [20 empty] | 1 | 14.399 | 1 | 14.399 | 1 | 1 | 1
177 | Энергостроителей | 10 |  | 104.117 | 100.5436 |  |  |  |  | 0.15 | 76.573 | 0.143 | 72.9996 | [28 empty] | 2 | 0.885 | 2 | 0.885 | [12 empty] | 1 | 13.121 | 1 | 13.121 | 1 | 13.538 | 1 | 13.538 | 1 | 1 | 1
178 | Энергостроителей | 10 | А | 89.776 | 87.7337 |  |  |  |  | 0.12 | 61.268 | 0.116 | 59.2257 | [28 empty] | 3 | 0.685 | 3 | 0.685 | [12 empty] | 1 | 14.248 | 1 | 14.248 | 1 | 13.575 | 1 | 13.575 | 1 | 1 | 1
| ВСЕГО: | 1144.2449 |  | 16196.042 | 14631.8877 | 3.7533 | 2418.572 | 3.2835 | 1821.1599 | 2.586 | 1337.348 | 3.1465 | 1621.1028 | 0.0695 | 47.33 | 0.008 | 3.106 | 0.23458 | 151.312 | 0.1838 | 104.0863 | 342 | 1100.388 | 84 | 270.272 | 41 | 262.926 | 11 | 107.356 | 99 | 33.935 | 207 | 68.962 | 8 | 10.792 | 0 | 0 | 300.1311 | 709.171 | 347.2067 | 777.0091 | 257.4984 | 884.575 | 248.3226 | 734.5526 | 13.006 | 12.744 | 14 | 28.467 | 0.09354 | 170.331 | 0.05054 | 54.517 | 0.015 | 15.321 | 0 | 0 | 51 | 612.115 | 51 | 612.115 | 606 | 8429.182 | 606 | 8429.182 | 178 | 178 | 178
Начальник ПТО ____________________________ С.Г.Макушина
Note on AQ18: Milena: д159мм - 1мп 2 калача д159мм
Note on BG18: pto2: надо менять в/под.
Note on AM22: 405: врезка д20-26шт.
Note on AQ22: 405: врезка д25-12шт.
Note on AS22: 405: врезка д25-12шт.
Note on AM26: 405: воздушники на ТЭ д15-28шт
Note on AQ32: Milena: калач д159мм-2шт
Note on AM34: Milena: врезка д20мм-10шт врезка д25мм-8шт
Note on AQ34: Milena: д25мм-10мп д76мм-12мп врезка д20мм-4шт врезка д25мм-4шт
Note on AU34: Milena: врезка д20мм-2шт врезка д25мм-6шт
Note on AM35: Milena: врезка д20мм-8шт
Note on AQ35: Milena: д25мм-12мп д50мм-4мп д76мм-10мп врезка д20мм-3шт врезка д25мм-9шт
Note on AU35: Milena: врезка д25мм-2шт
Note on K38: 405: кв. 57 - торец со стороны стройки
Note on AM38: Milena: КШП д80мм-4шт
Note on AQ38: 405: калач д159мм-1шт
Note on AM40: Milena: КШП д50мм-4шт
Note on AQ40: 405: калач д159мм-1шт
Note on AQ43: Milena: переход д100мм-0,09м переход д150мм-1,58м
Note on AS43: 405: калач-2
Note on AM44: 405: д20мм-12м д40мм-4м д50мм-8м врезка 15мм-4шт врезка 20мм-12шт
Note on AQ44: 405: д20мм-4м д25мм-8м д50мм-12,24м д76мм-4м д100мм-0,48м КШП 80мм-1шт врезка 20мм-3шт врезка 25мм-4шт
Note on AQ45: 405: д100мм-0,09м д159мм-3,28м КШП 50мм-2шт КШП 80мм-6шт
Note on AQ46: 405: д100мм-4,14м д159мм-0,64м
Note on AQ54: 405: калач д114мм-1шт
Note on AQ55: 405: калач д114мм-1шт
Note on AM58: Milena: КШП д80мм-2шт
Note on AS58: Milena: КШП д=50мм-1шт
Note on AM63: Milena: Врезки Д=20мм - 4шт
Note on AQ63: 405: калач д159-2шт.
Note on AQ65: 405: калач д159-3шт.
Note on AQ66: 405: д76-6мп, д25-6шт.
Note on AS66: Vitaly Zamorov:
Note on AQ68: 405: калач д159мм-1шт
Note on AQ69: 405: д40пп-32мп д76пп-100мп д90пп-4мп
Note on AW71: Alex pto4: циркуляционный насос
Note on AX71: Milena: по стоимости, как Ш.157
Note on AM73: 405: д100мм-20м врезка д20мм-26шт
Note on AQ80: 405: д40пп-12мп, калач д159-2шт.
Note on AS80: Vitaly Zamorov:
Note on AY80: 405: выпуски 2шт. д160
Note on AQ81: Milena: 1 калач д=159мм
Note on AY81: 405: выпуск 1шт. д160
Note on AM82: 405: врезка д20-6шт.
Note on AM83: 405: врезка д20-10шт.
Note on G90: 405: козырек балкона
Note on O90: Milena: водосточка
Note on G91: 405: козырек балкона
Note on AM96: 405: врезка д20-10шт.
Note on AY97: Milena: НВО: д160мм-6м
Note on G102: 405: примыкание балк.козырька
Note on AM102: 405: воздушники на ТЭ д15-96шт
Note on AM104: Milena: КШП д80мм-3шт
Note on AS106: Milena: КШП д80мм-1шт
Note on AM111: 405: д20мм-12м д25мм-4м д50мм-10м д76мм-8м д80мм-4м д100мм-0,66м КШФ 50мм-4шт КШП 50мм-8шт КШП 80мм-4шт врезка 20мм-10шт врезка 25мм-7шт
Note on AQ111: 405: д20мм-8м д25мм-10м д40мм-6м д50мм-10м д76мм-8м врезка 20мм-6шт врезка 25мм-10шт
Note on AU111: Alex pto4: врезка д25мм-3шт
Note on AM112: 405: д40мм-18м д50мм-0,48м врезка 20мм-15шт
Note on AQ112: 405: д25мм-4м д32мм-4м д50мм-12м д76мм-8,68м д80мм-0,225м врезка 25мм-2шт врезка 32мм-3шт
Note on AQ114: 405: калач д100мм-3шт КШП д80мм-2шт
Note on AM118: 405: врезка д20-6шт.
Note on AM121: 405: врезка д20-8шт.
Note on AO123: Milena: КШП д80мм-1шт
Note on AQ123: 405: калач д114мм-1шт
Note on AO124: Milena: КШП д80мм-2шт
Note on AQ124: 405: калач д159мм-1шт
Note on H125: 405: нет расчета
Note on O125: Milena: сетка на ОП ТЭ
Note on AM126: Milena: КШФ д50мм-2шт КШФ д80мм-4шт
Note on AY127: Milena: д50мм-6м д100мм-36,54м
Note on AM128: Milena: КШФ д50мм-6шт КШФ д80мм-6шт
Note on G134: 405: примыкание балк.козырька
Note on AM135: 405: воздушники на ТЭ д15-45шт КШП д100мм-2шт
Note on AQ135: Milena: КШФ д80мм-1шт ЦГВС: д25пп-200м КШФ 50мм-1шт
Note on AQ157: 405: калач д159-2шт. Врезки д25-4шт.
Note on AQ158: Milena: 2 калача д=159мм
Note on BG158: 405: 1 ВП отрезан от сети
Note on G160: 405: кровля-6м2 козырек-3,36м2
Note on AQ166: Milena: 5 врезок д=32мм
Note on AQ169: Milena: 5 врезок д=32мм
Note on AQ173: Milena: ЦГВС: д25мм-4м д32пп-30мп д40пп-30мп д50пп-8мп
Note on AQ174: Milena: д32пп - 16мп д75пп - 80мп д90пп - 12мп
Note on AM175: 405: КШд80-4шт.
Note on AQ175: Milena: д76мм - 6мп
Note on AQ181: 405: калач д100мм-4шт
Note on AQ182: 405: переход д159мм-0,14м КШП 80мм-3шт
Note on AM183: Milena: д15пп-10мп д50пп-20мп врезка д15мм-5шт врезка д20мм-12шт
Note on AQ184: 405: отвод д159мм-2шт
Note on AQ185: 405: отвод д100мм-3шт